Краткое описание корректировки инвестиционной программы

АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг.

по Ленинградской области Гатчинский р-н г.Коммунар

- Причины корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг. (далее – ИПР 2015-2019), утвержденная Комитетом по топливно-энергетическому комплексу 11.12.2017 года, требует корректировки по результатам деятельности АО «КЭС» на территории Ленинградской области в 2017 году. Основной причиной корректировки инвестиционной программы является изменение тарифных источников финансирования ИПР на 2018 год.

Кроме того, в 2016-2017 годах АО «КЭС» заключило ряд договоров с абонентами на технологическое присоединение к своим сетям (далее – договоры ТП), и работы, предусмотренные этими договорами, также включены в откорректированный вариант ИПР 2015-2019.

- Общее описание откорректированной инвестиционной программы

Основной задачей инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, создание современной технической базы для технологического присоединения к электрическим сетям, а также увеличение пропускной способности электрических сетей.

В нашей инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) за счет внедрения новейших технологий и использования экономических инструментов для создания надежной и эффективной системы электроснабжения в условиях роста энергопотребления.

Данная Инвестиционная программа включает в себя инвестиционные проекты в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение согласно установленным мероприятиям при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам и установленному тарифу за технологическое присоединение, а также мероприятия, выполняемые за счет тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям АО "КЭС" на территории г.Коммунар на 2015-2019 гг.

Общий объем инвестиций, направленных на реализацию Инвестиционной программы Общества на 2018г.  составит 39,374 млн. рублей (без НДС).

Все инвестиционные проекты АО «Коммунарские электрические сети» планируются к реализации в Ленинградской области и разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 23.11.2009 № 261- ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №977;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

- приказом Минэнерго России от 05.05.2016 г. №380;

- требованиями технической политики Общества;

- заключенными договорами на технологическое присоединение.

2.1 Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9, на территории АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Срок реализации проекта: 2019 год

Стоимость работ: Общая стоимость 18,98 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 5,41 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Обеспечение подключения потребителей к ПС 354. Заключены договора с ПАО «Ленэнерго» на присоединение дополнительной мощности.

Срок ввода (вывода) объекта: В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод 4 ячеек КСО, что в дальнейшем позволит ввести в основные фонды 6,93МВА трансформаторной мощности. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования. Ввод объекта запланирован на декабрь 2019г.

2.2. Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.8

Срок реализации проекта: 2018 год

Стоимость работ: Общая стоимость 3,376 млн. руб. без НДС на 2018г.

Цель реализации проекта: обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг; исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.

Срок ввода (вывода) объекта: Старое оборудование будет демонтировано и передано владельцу. Вновь созданное оборудование, 6 ячеек ВН 6 кВ, будет поставлено на баланс организации. Ввод объекта запланирован на октябрь 2018г.

  - Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар,  от ул. Советской, д.1 до ул. Придорожной

Срок реализации проекта: 2019 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 6,245 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 3,233 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Увеличение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг, снижение потерь.

Срок ввода (вывода) объекта: В результате выполнения данного мероприятия на баланс организации будет введена воздушная линия 1,82 км. Выполнение данного мероприятия предполагает демонтаж старой ВЛ, которая не находится на балансе АО «КЭС».  Ввод объекта запланирован на март-апрель 2019г.

2.4 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК

Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная

Срок реализации проекта: 2018 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 26,593 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 15,408 млн. руб. без НДС.  Выполнение работ по данным мероприятиям будет происходить по мере поступления авансовых платежей от заказчиков за технологическое присоединение в соответствии с договором.

Цель реализации проекта: увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий  потребителей; обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг.

Срок ввода (вывода) объекта: В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 3,78 МВА трансформаторной мощности и 4,536 км КЛ. Ввод объекта запланирован на декабрь 2018г. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования.

2.5 Технологическое присоединение необходимо для   постоянного электроснабжения ЖК «Ново-Антропшино»

Договор № №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой"

Адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ЖК «Ново-Антропшино»

Срок реализации проекта: 2021 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 72,92 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 11,95 млн. руб. без НДС.  Выполнение работ по данным мероприятиям будет происходить по мере поступления авансовых платежей от заказчиков за технологическое присоединение в соответствии с договором.

Цель реализации проекта: увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий  потребителей; обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг.

Срок ввода (вывода) объекта: В октябре 2018г. будет обеспечен ввод в основные фонды АО «КЭС» 2,5 МВА трансформаторной мощности и 2,12 км КЛ. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования. Ввод всего объекта запланирован на декабрь 2021г.