## форма 3
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2015-2019гг. Год раскрытия информации: 2017 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 06.04.2016г. №03-720/16-1-1
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2016 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015года |  | План на 01.01.2016года |  | На 01.01.2017года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017года | [5 empty] | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | Факт | утвержденный план | Факт | (утвержденный план) | (предложение по корректировке утвержденного плана) | (утвержденный | Факт (предложение по корректировке плана) | (утвержденный | Факт (предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.1 | 26.2 | 27 | 27.1 | 28 | 28.1 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | 71.846 | 85.483 | нд | 71.846 | нд | нд | нд | 71.846 | 85.483 | нд | нд | нд | 85.483 | 15.806 | 15.806 | 15.791 | 15.791 | 37.1618 | 37.1618 | 40.773 | 40.773 | 15.806 | 6.397 | 15.791 | 18.722 | 37.1618 | 40.773 | 2.241 | 12.985 | 0.846 | 7.678 | 71.846 | 86.56 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | 71.846 | 85.483 | нд | 71.846 | нд | нд | нд | 71.846 | 85.483 | нд | нд | нд | 85.483 | 15.806 | 15.806 | 15.791 | 15.791 | 37.1618 | 37.1618 | 40.773 | 40.773 | 15.806 | 6.397 | 15.791 | 18.722 | 37.1618 | 40.773 | 2.241 | 12.985 | 0.846 | 7.678 | 71.846 | 86.56 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.621 | 57.297 | нд | 51.621 | нд | нд | нд | 51.621 | 57.297 | нд | нд | нд | 57.297 | 12.876 | 12.876 | 6.483 | 6.483 | 32.265 | 32.265 | 32.537 | 32.537 | 12.876 | 3.211 | 6.483 | 9.645 | 32.265 | 32.537 | 0 | 6.744 | 0 | 6.831 | 51.621 | 58.966 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.621 | 38.315 | нд | 51.621 | нд | нд | нд | 51.621 | 38.315 | нд | нд | нд | 38.315 | 12.876 | 12.876 | 6.483 | 6.483 | 32.265 | 32.265 | 27.13 | 27.13 | 12.876 | 3.211 | 6.483 | 9.645 | 32.265 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.621 | 39.984 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2017 | нд | 2017 | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.81 | нд | нд | нд | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.621 | 36.505 | нд | 51.621 | нд | нд | нд | 51.621 | 36.505 | нд | нд | нд | 36.505 | 12.876 | 12.876 | 6.483 | 6.483 | 32.265 | 32.265 | 25.32 | 25.32 | 12.876 | 3.211 | 6.483 | 9.645 | 32.265 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.621 | 38.174 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | с | 2017 | нд | 2017 | нд | 9.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.912 | нд | нд | нд | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | с | 2015 | 2017 | 2017 | 26.593 | 26.593 | нд | 26.593 | нд | нд | нд | 26.593 | 26.593 | нд | нд | нд | 26.593 | 12.325 | 12.325 | 5.678 | 5.678 | 8.593 | 8.593 | 15.408 | 15.408 | 12.325 | 1.708 | 5.678 | 9.477 | 8.593 | 15.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.593 | 26.593 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.7 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.8 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.9 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.10 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.11 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.12 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.13 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.14 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №39/06-15 ТП от 09.06.2015г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | нд | 2015 | 2017 | нд | 25.028 | 0 | нд | 25.028 | нд | нд | нд | 25.028 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.551 | 0.551 | 0.805 | 0.805 | 23.672 | 23.672 | 0 | 0 | 0.551 | 1.503 | 0.805 | 0.168 | 23.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 1.669
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.982 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.982 | нд | нд | нд | 18.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 6.744 | 0 | 6.831 | 0 | 18.982 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.982 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.982 | нд | нд | нд | 18.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 6.744 | 0 | 6.831 | 0 | 18.982 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | н | 2017 | нд | 2019 | 0 | 18.982 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.982 | нд | нд | нд | 18.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 6.744 | 0 | 6.831 | 0 | 18.982 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.048 | 10.967 | нд | 11.048 | нд | нд | нд | 11.048 | 10.967 | нд | нд | нд | 10.967 | 1.326 | 1.326 | 3.583 | 3.583 | 3.0478 | 3.0478 | 3.336 | 3.336 | 1.326 | 1.391 | 3.583 | 3.713 | 3.0478 | 3.336 | 2.241 | 1.139 | 0.846 | 0.847 | 11.048 | 10.432 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.648 | 5.562 | нд | 5.648 | нд | нд | нд | 5.648 | 5.562 | нд | нд | нд | 5.562 | 0.67 | 0.67 | 3.181 | 3.181 | 0.695 | 0.695 | 1.355 | 1.355 | 0.67 | 0.67 | 3.181 | 3.002 | 0.695 | 1.355 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 5.027 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 1.588 | 2.943 | нд | 1.588 | нд | нд | нд | 1.588 | 2.943 | нд | нд | нд | 2.943 | 0 | 0 | 1.232 | 1.232 | 0.356 | 0.356 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 1.232 | 1.252 | 0.356 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 2.607 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | и | 2017 | нд | 2017 | 0 | 1.355 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.355 | нд | нд | нд | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ: замена участка ВЛ-6кВ на ВЛИ 6кВ г.Коммунар, ул. Железнодорожная от ТП-26 до ТП 26/1 | G_01.02.01.01.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.639 | 0.639 | нд | 0.639 | нд | нд | нд | 0.639 | 0.639 | нд | нд | нд | 0.639 | 0 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.639
1.2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26. Замена ячейки | G_01.02.01.01.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.593 | 0.593 | нд | 0.593 | нд | нд | нд | 0.593 | 0.593 | нд | нд | нд | 0.593 | 0 | 0 | 0.593 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.613
1.2.1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. замена участка ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ от ТП-26А до пер. Солнечный г. Коммунар | G_01.02.01.01.04 | з | 2017 | 2017 | 2016 | 0.356 | 0.356 | нд | 0.356 | нд | нд | нд | 0.356 | 0.356 | нд | нд | нд | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.06 | 2.619 | нд | 4.06 | нд | нд | нд | 4.06 | 2.619 | нд | нд | нд | 2.619 | 0.67 | 0.67 | 1.949 | 1.949 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.949 | 1.75 | 0.339 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 2.42 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-6 кВ ТП-4П. Замена устаревших ячеек КСО на новые | I_01.02.01.02.01 | н | 2017 | 2018 | нд | 1.441 | 0 | нд | 1.441 | нд | нд | нд | 1.441 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования, замена КТПН 250 кВА на КТПН 630 кВА на ТП 26/3 СНТ "Рассвет" | F_01.02.01.02.02 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.67 | 0.67 | нд | 0.67 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А | G_01.02.01.02.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.949 | 1.949 | нд | 1.949 | нд | нд | нд | 1.949 | 1.949 | нд | нд | нд | 1.949 | 0 | 0 | 1.949 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1.75
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 5.405 | нд | 5.4 | нд | нд | нд | 5.4 | 5.405 | нд | нд | нд | 5.405 | 0.656 | 0.656 | 0.402 | 0.402 | 2.3528 | 2.3528 | 1.981 | 1.981 | 0.656 | 0.721 | 0.402 | 0.711 | 2.3528 | 1.981 | 1.139 | 1.139 | 0.846 | 0.847 | 5.4 | 5.405 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 5.405 | нд | 5.4 | нд | нд | нд | 5.4 | 5.405 | нд | нд | нд | 5.405 | 0.656 | 0.656 | 0.402 | 0.402 | 2.3528 | 2.3528 | 1.981 | 1.981 | 0.656 | 0.721 | 0.402 | 0.711 | 2.3528 | 1.981 | 1.139 | 1.139 | 0.846 | 0.847 | 5.4 | 5.405 | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | и | 2015 | 2017 | 2017 | 1.907 | 1.907 | нд | 1.907 | нд | нд | нд | 1.907 | 1.907 | нд | нд | нд | 1.907 | 0.338 | 0.338 | 0.402 | 0.402 | 1.1638 | 1.1638 | 0.792 | 0.792 | 0.338 | 0.403 | 0.402 | 0.711 | 1.1638 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 1.907 | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | и | 2015 | 2019 | 2019 | 1.695 | 1.7 | нд | 1.695 | нд | нд | нд | 1.695 | 1.7 | нд | нд | нд | 1.7 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0.846 | 0.847 | 1.695 | 1.7 | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | н | 2017 | 2018 | 2018 | 1.798 | 1.798 | нд | 1.798 | нд | нд | нд | 1.798 | 1.798 | нд | нд | нд | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0.659 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 1.798 | 1.798 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.821 | 14.863 | нд | 6.821 | нд | нд | нд | 6.821 | 14.863 | нд | нд | нд | 14.863 | 1.604 | 1.604 | 4.293 | 4.293 | 0.924 | 0.924 | 4.9 | 4.9 | 1.604 | 1.795 | 4.293 | 3.299 | 0.924 | 4.9 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 6.821 | 15.097 | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | H_01.04.01 | н | 2017 | нд | 2018 | 0 | 8.042 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.042 | нд | нд | нд | 8.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | и | 2016 | 2017 | 2017 | 2.917 | 2.917 | нд | 2.917 | нд | нд | нд | 2.917 | 2.917 | нд | нд | нд | 2.917 | 0 | 0 | 1.993 | 1.993 | 0.924 | 0.924 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 1.993 | 0.956 | 0.924 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 2.917 | нд
1.4.3 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А | G_01.04.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.605 | 1.605 | нд | 1.605 | нд | нд | нд | 1.605 | 1.605 | нд | нд | нд | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605
1.4.4 | Строительство ТП для электроснабжения жилых домов по пер. Восточный г. Коммунар | F_01.04.04 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 1.175 | 1.175 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | 1.175 | 1.175 | нд | нд | нд | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.322
1.4.5 | Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар | G_01.04.05 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.695 | 0.695 | нд | 0.695 | нд | нд | нд | 0.695 | 0.695 | нд | нд | нд | 0.695 | 0 | 0 | 0.695 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.738
1.4.6 | Монтаж защитного ограждения: ТП-26/1; ТП-26/2;ТП-26/3; ТП-26/4; ТП-21А | F_01.04.06 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.221 | 0.221 | нд | 0.221 | нд | нд | нд | 0.221 | 0.221 | нд | нд | нд | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.265
1.4.7 | Строительство ТП 26/10 для электроснабжения производственного здания по заявке потребителя Коротковой О.В. | F_01.04.07 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.208 | 0.208 | нд | 0.208 | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.356 | 2.356 | нд | 2.356 | нд | нд | нд | 2.356 | 2.356 | нд | нд | нд | 2.356 | 0 | 0 | 1.432 | 1.432 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 2.065 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 2.065 | нд
1.6.1 | Установка диспетчерского щита | G_01.06.01 | з | 2016 | 2017 | 2016 | 1.848 | 1.848 | нд | 1.848 | нд | нд | нд | 1.848 | 1.848 | нд | нд | нд | 1.848 | 0 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 1.6 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 1.6
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего | G_01.06.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.508 | 0.508 | нд | 0.508 | нд | нд | нд | 0.508 | 0.508 | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.465