УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «КЭС»

_________________А.А. Козляков

«_____»______________2017

М.П.

Краткое описание корректировки инвестиционной программы

АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг.

по Ленинградской области Гатчинский р-н г.Коммунар

- Причины корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг. (далее – ИПР 2015-2019), утвержденная ЛенРТК и Комитетом по топливно-энергетическому комплексу 10.03.2014 года, требует корректировки по результатам деятельности АО «КЭС» на территории Ленинградской области в 2015 году. Основной причиной корректировки инвестиционной программы является изменение тарифных источников финансирования ИПР на 2017 год.

Кроме того, в 2015-2016 годах АО «КЭС» заключило ряд договоров с абонентами на технологическое присоединение к своим сетям (далее – договоры ТП), и работы, предусмотренные этими договорами, также включены в откорректированный вариант ИПР 2015-2019.

- Общее описание откорректированной инвестиционной программы

Основной задачей инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, создание современной технической базы для технологического присоединения к электрическим сетям, а также увеличение пропускной способности электрических сетей.

В нашей инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) за счет внедрения новейших технологий и использования экономических инструментов для создания надежной и эффективной системы электроснабжения в условиях роста энергопотребления.

Данная Инвестиционная программа включает в себя инвестиционные проекты в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение согласно установленным мероприятиям при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам и установленному тарифу за технологическое присоединение, а также мероприятия, выполняемые за счет тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям АО "КЭС" на территории г.Коммунар на 2015-2019 гг.

Общий объем инвестиций, направленных на реализацию Инвестиционной программы Общества на 2017г.  составит 41,844 млн. рублей (без НДС).

Все инвестиционные проекты АО «Коммунарские электрические сети» планируются к реализации в Ленинградской области и разработаны в соответствии с:

• Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 23.11.2009 № 261- ФЗ;

• приказом Минэнерго России от 05.05.2016 г. №380;

• требованиями технической политики Общества;

• заключенными договорами на технологическое присоединение.

2.1  Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в части учета электроэнергии и АИИС КУЭ

Существующая практика эксплуатации распределительных сетей показывает целесообразность организации учета электроэнергии на сетевых объектах в целях контроля экономических и технических параметров услуги по передаче электроэнергии.

Реализация Программы позволит обеспечить достижение целевых показателей энергосбережения и выполнить задачи повышения энергетической эффективности предприятия, а именно:

- Снижение значений потерь электроэнергии;

- Обеспечение контроля за потреблением;

- Обеспечение контроля соблюдения потребителями установленных режимов энергопотребления и параметров качества электроэнергии в сетевых узлах;

- Формирование объема услуги по передаче электроэнергии смежным сетевым организациям, гарантирующим поставщикам и потребителям электроэнергии.

Стоимость полного комплекса работ по организации АИИС КУЭ на 2017г. составит 1,981 млн. руб. без НДС (с учетом ППО, ПИР, СМР, оборудование, ПНР).

2.2 Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9, на территории АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Срок реализации проекта: 2019 год

Стоимость работ: Общая стоимость 18,98 млн. руб. без НДС, на 2017г. запланировано освоить 5,41 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Обеспечение подключения потребителей к ПС 354. Заключены договора с ПАО «Ленэнерго» на присоединение дополнительной мощности.

2.3. Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.27

Срок реализации проекта: 2017 год

Стоимость работ: Общая стоимость 1,355 млн. руб. без НДС на 2017г.

- Цель реализации проекта: обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг; исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.

2.4 Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения)

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар,  ул. Леншоссе  от д.17 до д.3

Срок реализации проекта: 2018 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 8,043 млн. руб. без НДС, на 2017г. запланировано освоить 2,94 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Увеличение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг.

2.5. Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет"

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, пер. Строительный, ИЖС

Срок реализации проекта: 2017 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 2,917 млн. руб. без НДС, на 2017г. запланировано освоить 1,961 млн. руб. без НДС; 0,956 млн. руб. без НДС было освоено в  2016г.

Цель реализации проекта: Увеличение мощности для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение качества услуг.

2.6 Заключённые договора на технологическое присоединение

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" и Технологическое присоединение необходимо для   постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного  по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" свыше 150 кВт. Выполнение работ по данным мероприятиям будет происходить по мере поступления авансовых платежей от заказчиков за технологическое присоединение в соответствии с договорами.