## форма 2
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети"2015-2019гг. Год раскрытия информации: 2018 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 11.12.2017г. №100
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.15года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений года 2016 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений года 2017 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [8 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2018года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018года |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2019года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы(план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 года | План на 01.01.2016года | План на 01.01.2017года | План на 01.01.2018года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 19.1 | 20 |  | 21 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 24 | 24.1 | 25 | 25.1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 24.2 | 26 | 25.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | 100.8675 | 100.8675 | нд | 178.0745 | 178.0745 | нд | 131.113 | нд | 9.49 | 9.49 | 26.01 | 26.01 | 100.8675 | 178.0745 | 18.001 | 16.46 | 48.114 | 15.322 | 85.09 | 18.001 | нд | нд | 3.458 | 14.543 | 5.775 | нд | нд | 3.76 | 2.015 | 16.46 | нд | нд | 9.76 | 6.7 | 21.606 | нд | нд | 10.423 | 11.183 | 48.114 | нд | нд | 9.719 | 38.395 | 32.2497 | нд | нд | 9.9527 | 22.297 | 15.322 | нд | нд | 7.364 | 7.958 | 40.081 | нд | нд | 7.799 | 32.282 | 9.061 | нд | нд | 1 | 8.061 | 45.009 | нд | нд | 13.669 | 31.34 | 106.958 | нд | нд | 31.301 | 75.657 | 144.721 | нд | нд | 45.604 | 99.117 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | 100.8675 | 100.8675 | нд | 178.0745 | 178.0745 | нд | 131.113 | нд | 9.49 | 9.49 | 26.01 | 26.01 | 100.8675 | 178.0745 | 18.001 | 16.46 | 48.114 | 15.322 | 85.09 | 18.001 | нд | нд | 3.458 | 14.543 | 5.775 | нд | нд | 3.76 | 2.015 | 16.46 | нд | нд | 9.76 | 6.7 | 21.606 | нд | нд | 10.423 | 11.183 | 48.114 | нд | нд | 9.719 | 38.395 | 32.2497 | нд | нд | 9.9527 | 22.297 | 15.322 | нд | нд | 7.364 | 7.958 | 40.081 | нд | нд | 7.799 | 32.282 | 9.061 | нд | нд | 1 | 8.061 | 45.009 | нд | нд | 13.669 | 31.34 | 106.958 | нд | нд | 31.301 | 75.657 | 144.721 | нд | нд | 45.604 | 99.117 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.612 | 67.612 | нд | 131.264 | 131.264 | нд | 131.113 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.612 | 131.264 | 14.543 | 6.7 | 38.395 | 7.958 | 63.622 | 14.543 | нд | нд | нд | 14.543 | 2.015 | нд | нд | нд | 2.015 | 6.7 | нд | нд | нд | 6.7 | 11.183 | нд | нд | нд | 11.183 | 38.395 | нд | нд | нд | 38.395 | 22.297 | нд | нд | нд | 22.297 | 7.958 | нд | нд | нд | 7.958 | 32.282 | нд | нд | нд | 32.282 | 8.061 | нд | нд | нд | 8.061 | 31.34 | нд | нд | нд | 31.34 | 67.612 | нд | нд | нд | 67.612 | 99.117 | нд | нд | нд | 99.117 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.213 | 45.213 | нд | 131.264 | 131.264 | нд | 131.113 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.213 | 131.264 | 14.543 | 6.7 | 32.015 | нд | 63.622 | 14.543 | нд | нд | нд | 14.543 | 2.015 | нд | нд | нд | 2.015 | 6.7 | нд | нд | нд | 6.7 | 11.183 | нд | нд | нд | 11.183 | 32.015 | нд | нд | нд | 32.015 | 22.297 | нд | нд | нд | 22.297 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.282 | нд | нд | нд | 32.282 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.34 | нд | нд | нд | 31.34 | 45.213 | нд | нд | нд | 45.213 | 99.117 | нд | нд | нд | 99.117 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 21 to 43
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2017 | 2017 | 2017 | 2.136 | 2.136 | нд | 2.136 | 2.136 | нд | 1.985 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.136 | 2.136 | нд | нд | 2.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.136 | нд | нд | нд | 2.136 | 1.344 | нд | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.136 | нд | нд | нд | 2.136 | 1.344 | нд | нд | нд | 1.344 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.077 | 43.077 | нд | 129.128 | 129.128 | нд | 129.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.077 | 129.128 | 14.543 | 6.7 | 29.879 | нд | 63.622 | 14.543 | нд | нд | нд | 14.543 | 2.015 | нд | нд | нд | 2.015 | 6.7 | нд | нд | нд | 6.7 | 11.183 | нд | нд | нд | 11.183 | 29.879 | нд | нд | нд | 29.879 | 20.953 | нд | нд | нд | 20.953 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.282 | нд | нд | нд | 32.282 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.34 | нд | нд | нд | 31.34 | 43.077 | нд | нд | нд | 43.077 | 97.773 | нд | нд | нд | 97.773 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | с | 2017 | 2017 | 2017 | 11.697 | 11.697 | нд | 11.697 | 11.697 | 2016-07-01 | 11.697 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.697 | 11.697 | нд | нд | 11.697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.697 | нд | нд | нд | 11.697 | 11.697 | нд | нд | нд | 11.697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.697 | нд | нд | нд | 11.697 | 11.697 | нд | нд | 0 | 11.697 | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | с | 2015 | 2017 | 2018 | 31.38 | 31.38 | 2014-09-01 | 31.38 | 31.38 | 2014-09-01 | 31.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.38 | 31.38 | 14.543 | 6.7 | 18.182 | нд | 18.182 | 14.543 | нд | нд | нд | 14.543 | 2.015 | нд | нд | нд | 2.015 | 6.7 | нд | нд | нд | 6.7 | 11.183 | нд | нд | нд | 11.183 | 18.182 | нд | нд | нд | 18.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.182 | нд | нд | нд | 18.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.38 | нд | нд | нд | 31.38 | 31.38 | нд | нд | нд | 31.38 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.04 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.05 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.06 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.7 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.07 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.8 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.9 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.09 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.10 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | H_01.01.01.03.10 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.11 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.11 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.12 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.12 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.13 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.13 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.14 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | H_01.01.01.03.14 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 86.051 | 86.051 | нд | 86.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.051 | нд | нд | нд | нд | 45.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.256 | нд | нд | нд | 9.256 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1 | нд | нд | нд | 14.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.34 | нд | нд | нд | 31.34 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.696 | нд | нд | нд | 54.696 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.399 | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 6.38 | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.399 | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 6.38 | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | Заявитель для выполнения технологического присоединения выбрал другую электросетевую организацию, в связи с чем выполнение данной работы для АО "КЭС" не целесообразно
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | н | 2017 | 2019 | 2019 | 22.399 | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 6.38 | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | 7.958 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | 8.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | 22.399 | нд | нд | нд | нд | нд | Заявитель для выполнения технологического присоединения выбрал другую электросетевую организацию, в связи с чем выполнение данной работы для АО "КЭС" не целесообразно
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 21 to 43
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.936 | 12.936 | нд | 32.038 | 32.038 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.067 | 22.067 | 12.936 | 32.038 | 1.565 | 4.228 | 3.937 | 1.344 | 21.468 | 1.565 | нд | нд | 1.565 | нд | 1.642 | нд | нд | 1.642 | нд | 4.228 | нд | нд | 4.228 | нд | 4.381 | нд | нд | 4.381 | нд | 3.937 | нд | нд | 3.937 | нд | 3.777 | нд | нд | 3.777 | нд | 1.344 | нд | нд | 1.344 | нд | 7.799 | нд | нд | 7.799 | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 13.669 | нд | нд | 13.669 | нд | 12.074 | нд | нд | 12.074 | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.564 | 6.564 | нд | 27.032 | 27.032 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.067 | 22.067 | 6.564 | 27.032 | 0.791 | 3.754 | 1.599 | нд | 20.468 | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 3.754 | нд | нд | 3.754 | нд | 3.542 | нд | нд | 3.542 | нд | 1.599 | нд | нд | 1.599 | нд | 1.593 | нд | нд | 1.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.799 | нд | нд | 7.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.669 | нд | нд | 12.669 | нд | 6.144 | нд | нд | 6.144 | нд | 26.394 | нд | нд | 26.394 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 3.473 | 3.473 | нд | 23.941 | 23.941 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.067 | 22.067 | 3.473 | 23.941 | нд | 1.454 | 1.599 | нд | 20.468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.454 | нд | нд | 1.454 | нд | 1.477 | нд | нд | 1.477 | нд | 1.599 | нд | нд | 1.599 | нд | 1.593 | нд | нд | 1.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.799 | нд | нд | 7.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.669 | нд | нд | 12.669 | нд | 3.053 | нд | нд | 3.053 | нд | 23.538 | нд | нд | 23.538 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | с | 2017 | 2017 | 2017 | 1.599 | 1.599 | нд | 1.599 | 1.599 | 2017-01-01 | нд | нд | нд | нд | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | нд | нд | 1.599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.599 | нд | нд | 1.599 | нд | 1.593 | нд | нд | 1.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.599 | нд | нд | 1.599 | нд | 1.593 | нд | нд | 1.593 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г.
1.2.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ: замена участка ВЛ-6кВ на ВЛИ 6кВ г.Коммунар, ул. Железнодорожная от ТП-26 до ТП 26/1 | G_01.02.01.01.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.754 | 0.754 | 2016-01-01 | 0.754 | 0.754 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.754 | 0.754 | нд | 0.754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.754 | нд | нд | 0.754 | нд | 0.754 | нд | нд | 0.754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.754 | нд | нд | 0.754 | нд | 0.754 | нд | нд | 0.754 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26. Замена ячейки | G_01.02.01.01.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.7 | 0.7 | 2016-01-01 | 0.7 | 0.7 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0.7 | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 0.7 | нд | 0.723 | нд | нд | 0.723 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 0.7 | нд | 0.723 | нд | нд | 0.723 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. замена участка ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ от ТП-26А до пер. Солнечный г. Коммунар | G_01.02.01.01.04 | з | 2017 | 2017 | 2016 | 0.42 | 0.42 | 2016-01-01 | 0.42 | 0.42 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Данное мероприятие выполнено за счет средств текущих и капитальных ремонтов в 2016г., в связи с этим данное мероприятие исключено из ИПР 2015-2019 гг.
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | п | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 7.369 | 7.369 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 7.369 | 7.369 | нд | 7.369 | нд | нд | нд | нд | 7.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.815 | нд | нд | 3.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.554 | нд | нд | 3.554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.369 | нд | нд | 7.369 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ | I_01.02.01.01.06 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 3.984 | 3.984 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 3.984 | 3.984 | нд | 3.984 | нд | нд | нд | нд | 3.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.984 | нд | нд | 3.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.984 | нд | нд | 3.984 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | I_01.02.01.01.07 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | 9.115 | 9.115 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 9.115 | 9.115 | нд | 9.115 | нд | нд | нд | нд | 9.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.115 | нд | нд | 9.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.115 | нд | нд | 9.115 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.091 | 3.091 | нд | 3.091 | 3.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.091 | 3.091 | 0.791 | 2.3 | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 2.3 | нд | нд | 2.3 | нд | 2.065 | нд | нд | 2.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.091 | нд | нд | 3.091 | нд | 2.856 | нд | нд | 2.856 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-6 кВ ТП-4П. Замена устаревших ячеек КСО на новые | H_01.02.01.02.01 | п | 2017 | 2018 | нд | 0 | 0 | 2015-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | Данное мероприятие исключено из ИПР 2015-2019гг т.к. ТП-4П находится в аренде
1.2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | H_01.02.01.02.02 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | H_01.02.01.02.03 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | H_01.02.01.02.04 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования, замена КТПН 250 кВА на КТПН 630 кВА на ТП 26/3 СНТ "Рассвет" | F_01.02.01.02.02 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.791 | 0.791 | 2015-01-01 | 0.791 | 0.791 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | 0.791 | 0.791 | нд | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2015г.
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А | G_01.02.01.02.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 2.3 | 2.3 | 2016-01-01 | 2.3 | 2.3 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 2.3 | нд | 2.065 | нд | нд | 2.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 2.3 | нд | 2.065 | нд | нд | 2.065 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.372 | 6.372 | нд | 5.006 | 5.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.372 | 5.006 | 0.774 | 0.474 | 2.338 | 1.344 | 1 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | нд | 0.851 | нд | нд | 0.851 | нд | 0.474 | нд | нд | 0.474 | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | 2.338 | нд | нд | 2.338 | нд | 2.184 | нд | нд | 2.184 | нд | 1.344 | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 5.93 | нд | нд | 5.93 | нд | 4.874 | нд | нд | 4.874 | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 6.372 | 6.372 | нд | 5.006 | 5.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.372 | 5.006 | 0.774 | 0.474 | 2.338 | 1.344 | 1 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | нд | 0.851 | нд | нд | 0.851 | нд | 0.474 | нд | нд | 0.474 | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | 2.338 | нд | нд | 2.338 | нд | 2.184 | нд | нд | 2.184 | нд | 1.344 | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 5.93 | нд | нд | 5.93 | нд | 4.874 | нд | нд | 4.874 | нд | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | н | 2015 | 2017 | 2017 | 2.25 | 2.25 | нд | 2.25 | 2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.25 | 2.25 | 0.399 | 0.474 | 0.935 | нд | нд | 0.399 | нд | нд | 0.399 | нд | 0.476 | нд | нд | 0.476 | нд | 0.474 | нд | нд | 0.474 | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | 0.935 | нд | нд | 0.935 | нд | 0.929 | нд | нд | 0.929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.808 | нд | нд | 1.808 | нд | 2.244 | нд | нд | 2.244 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г.
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | н | 2015 | 2019 | 2019 | 2 | 2 | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0.375 | нд | 0.625 | нд | 1 | 0.375 | нд | нд | 0.375 | нд | 0.375 | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | 0.499 | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | 2 | нд | нд | 2 | нд | 1.874 | нд | нд | 1.874 | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | п | 2017 | 2018 | 2017 | 2.122 | 2.122 | 2017-01-01 | 0.756 | 0.756 | 2017-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.122 | 0.756 | нд | нд | 0.778 | 1.344 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.778 | нд | нд | 0.778 | нд | 0.756 | нд | нд | 0.756 | нд | 1.344 | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.122 | нд | нд | 2.122 | нд | 0.756 | нд | нд | 0.756 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.5385 | 17.5385 | нд | 11.9915 | 11.9915 | нд | нд | нд | 9.49 | 9.49 | 3.943 | 3.943 | 17.5385 | 11.9915 | 1.893 | 3.842 | 5.782 | 6.02 | нд | 1.893 | нд | нд | 1.893 | нд | 2.118 | нд | нд | 2.118 | нд | 3.842 | нд | нд | 3.842 | нд | 3.893 | нд | нд | 3.893 | нд | 5.782 | нд | нд | 5.782 | нд | 6.1757 | нд | нд | 6.1757 | нд | 6.02 | нд | нд | 6.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.537 | нд | нд | 17.5385 | нд | 12.187 | нд | нд | 12.187 | нд | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | п | 2017 | 2018 | 2017 | 9.49 | 9.49 | нд | 3.943 | 3.943 | 2017-01-01 | нд | нд | 9.49 | 9.49 | 3.943 | 3.943 | 9.49 | 3.943 | нд | нд | 3.469 | 6.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.469 | нд | нд | 3.469 | нд | 3.9427 | нд | нд | 3.9427 | нд | 6.02 | нд | нд | 6.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.489 | нд | нд | 9.49 | нд | 3.943 | нд | нд | 3.943 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г.
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | и | 2016 | 2017 | 2017 | 3.4415 | 3.4415 | 2016-01-01 | 3.4415 | 3.4415 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4415 | 3.4415 | нд | 1.128 | 2.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.128 | нд | нд | 1.128 | нд | 1.128 | нд | нд | 1.128 | нд | 2.313 | нд | нд | 2.313 | нд | 2.233 | нд | нд | 2.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.441 | нд | нд | 3.4415 | нд | 3.361 | нд | нд | 3.361 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2017г.
1.4.3 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А | G_01.04.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.894 | 1.894 | 2016-01-01 | 1.894 | 1.894 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.894 | 1.894 | нд | 1.894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.894 | нд | нд | 1.894 | нд | 1.894 | нд | нд | 1.894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.894 | нд | нд | 1.894 | нд | 1.894 | нд | нд | 1.894 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.4.4 | Строительство ТП для электроснабжения жилых домов по пер. Восточный г. Коммунар | F_01.04.04 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 1.387 | 1.387 | 2015-01-01 | 1.387 | 1.387 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.387 | 1.387 | 1.387 | нд | нд | нд | нд | 1.387 | нд | нд | 1.387 | нд | 1.56 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.387 | нд | нд | 1.387 | нд | 1.56 | нд | нд | 1.56 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2015г.
1.4.5 | Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар | G_01.04.05 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0.82 | 2016-01-01 | 0.82 | 0.82 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 0.82 | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.4.6 | Монтаж защитного ограждения: ТП-26/1; ТП-26/2;ТП-26/3; ТП-26/4; ТП-21А | F_01.04.06 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.261 | 0.261 | 2015-01-01 | 0.261 | 0.261 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0.261 | нд | нд | нд | нд | 0.261 | нд | нд | 0.261 | нд | 0.313 | нд | нд | 0.313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.261 | нд | нд | 0.261 | нд | 0.313 | нд | нд | 0.313 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2015г.
1.4.7 | Строительство ТП 26/10 для электроснабжения производственного здания по заявке потребителя Коротковой О.В. | F_01.04.07 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.245 | 0.245 | 2015-01-01 | 0.245 | 0.245 | 2015-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.245 | 0.245 | 0.245 | нд | нд | нд | нд | 0.245 | нд | нд | 0.245 | нд | 0.245 | нд | нд | 0.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.245 | нд | нд | 0.245 | нд | 0.245 | нд | нд | 0.245 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2015г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 21 to 43
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.781 | 2.781 | нд | 2.781 | 2.781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.781 | 2.781 | нд | 1.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.69 | нд | нд | 1.69 | нд | 2.149 | нд | нд | 2.149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.69 | нд | нд | 1.69 | нд | 2.149 | нд | нд | 2.149 | нд | нд
1.6.1 | Установка диспетчерского щита | G_01.06.01 | з | 2016 | 2017 | 2016 | 2.181 | 2.181 | 2016-01-01 | 2.181 | 2.181 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.181 | 2.181 | нд | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | нд | нд | 1.09 | нд | 1.6 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | нд | нд | 1.09 | нд | 1.6 | нд | нд | 1.6 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего | G_01.06.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.6 | 0.6 | 2016-01-01 | 0.6 | 0.6 | 2016-01-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | 0.549 | нд | нд | 0.549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | 0.549 | нд | нд | 0.549 | нд | Данное мероприятие в рамках реализации ИПР на 2015-2019 гг. выполнено в полном объеме в 2016г.