ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2018 год

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2015-2019 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24.

В период реализации скорректированной ИПР АО «КЭС» 2015-2019гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2015г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018г. коррект. плана | 2019г. коррект. плана | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 3,19 | 6,06 | 5,94 | 6,609 | 6,859 | 28,658 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 3,02 | 2,71 | 0 | 4,73 | 10,46 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 1,71 | 9,47 | 18,89 | 27,36 | 26,56 | 83,99 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | млн. руб. | 0,88 | 3,06 | 4,71 | 6,11 | 6,86 | 21,62 |
| Итого | млн. руб. | 5,78 | 21,61 | 32,25 | 40,08 | 45,01 | 144,73 |

В ходе реализации скорректированной ИПР АО «КЭС» 2015-2019 гг. планируется освоение капитальных вложений на сумму 144,73 млн. руб. без НДС и ввод в действие основных фондов на сумму 115,28 млн. руб. без НДС.

Расхождение данных показателей связано с выполнением Договора  №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой". Выполнение всех обязательств и ввода в действие основных фондов по данному договору рассчитано до 2021 года, в связи с этим остальные этапы ввода основных фондов будут отражены в новой инвестиционной программе на следующий долгосрочный период.

Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2018 год объясняется следующими  причинами:

1) Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 27.12.2017г. №659-п "О внесении изменений в приказ ЛенРТК №535-п от 30.12.2015г. "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области" на 2018 год, в тарифе на передачу электроэнергии предусмотрены средства по статье «Амортизация» в размере 6,609 млн. руб. без НДС.

2) В части осуществления деятельности по технологическому присоединению АО «КЭС» заключено ряд новых договоров, выполнение которых будет реализовано в 2018году.

3) По представленной Инвестиционной программе на период 
2015-2019гг., разработанной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», АО «КЭС» в 2017 г. выполнило полностью мероприятия, запланированные к реализации на 2017-2018гг., а именно «Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-27 до ТП-6». Указанная кабельная линия 6 кВ проложена полностью и введена в эксплуатацию в 3 квартале 2017г.

Конкретно по плановым мероприятиям 2018 года поясняю следующее:

1) За счет средств «амортизации», включенных в тариф на передачу электроэнергии, планируется:

- Реконструкция ТП-26А: замены ячеек ВН 6кВ в сумме 3,376 млн.руб. без НДС. Реализация Программы позволит обеспечить достижение целевых показателей энергосбережения и выполнить задачи повышения энергетической эффективности предприятия.

- Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 в сумме 6,24 млн. руб. без НДС. Данное мероприятие планируется выполнить в течение 2х лет: в 2018г. – 3,233 млн. руб. и в 2019г. – 3,007 млн.руб. Реализация Программы позволит обеспечить достижение целевых показателей энергосбережения и выполнить задачи повышения энергетической эффективности предприятия.

Итого в 2018 году планируется израсходовать средства амортизации в полном объеме – 6,609 млн.руб.

2) За счет собственных средств, не включенных в тариф на передачу электрической энергии, планировалось выполнить Строительство ячеек КРУН 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" в сумме 18,982 млн. руб. без НДС. Данное строительство было отменено и исключено из инвестиционной программы, т.к. Потребитель для осуществления технологического присоединения выбрал другую электросетевую организацию и выполнение данного мероприятия стало не целесообразно для АО «КЭС».

3) В части осуществления деятельности по технологическому присоединению АО «КЭС» заключено ряд новых договоров, выполнение которых будет реализовано в 2018 году в общей сумме 11,95 млн. руб. без НДС. Все технологические присоединения проходят по заявкам потребителей в рамка разрешенной  для присоединения АО «КЭС» мощности в соответствии с АТП № 44033 от 14.01.2008г., выданного ПАО «Ленэнерго». Данный акт и информация о свободной  для технологического присоединения мощности на 01.01.2018г. прилагаются.

4) В части осуществления обязательств  по Договору №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" было перенесено на 2018 год, т.к. Заявитель находится в сложном финансовом состоянии, в связи с этим авансовые платежи на выполнения предстоящих работ, закупки необходимого оборудования и материалов до настоящего времени не перечислило.