ОАО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад"                                                             (наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H_01.01.01.03.02________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт                                                                                                              (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                           (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2017 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ОАО «КЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	6

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителя. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2015 год; - Окончание работ: 2017 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Выдачу ТУ; - Строительство КЛ; - Строительство ячеек №9 и №57 - Установку 2БКТП 2х630 кВА |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | Распределительное устройство |  |  |  |  |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ ВН |  |  |  | шт. |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ СН | 6 | вакуумный | 26 | шт. |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ НН | 6 | ARS | 60 | шт. |
| 2 | Силовой трансформатор | 6/0,4 | 0,63 МВА | 6 | шт. |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км |
| 4 | Кабельная линия электропередачи | 6 | 2 КЛ 3х240 АСБ | 4,536 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - |

В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 3,78 МВА трансформаторной мощности и 4,536 км КЛ. ООО «СНВ Северо-Запад» подана заявка №15/14 от 26.05.2014г., заключен договор на технологическое присоединение №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 31383,49 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 18566,49 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 11330,11 |
| 1.4. | Прочие затраты | 1486,89 |

Стоимость определена на основании:

- Утверждено  Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) распоряжение №152-р от 29.09.2014г. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КЭС» энергопринимающих устройств по заявке ООО «СНВ Северо-Запад», расположенных в городе Коммунар (кадастровый номер земельного участка 47:24:01-01-001:0613)»;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 ОАО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2015-2019 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  | --- |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  | --- |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |
| 3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017 | 01.04.2017 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 01.04.2017 | 15.04.2017 |
| 3.5. | Завершение строительства |  | 15.04.2017 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 15.07.2017 | 17.07.2017 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 20.11.2017 |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 28.12.2017 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого за период 2015-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 1707,7 | 9478,31 | 15410,17 | 0 | 0 | 26596,18 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 2015,09 | 11184,4 | 18184,0 | 0 | 0 | 31383,49 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 0 | 11029,27 | 15566,91 | 0 | 0 | 26596,18 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 0 | 1,69 | 2,09 | 0 | 0 | 3,78 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 0 | 4,536 | 0 | 0 | 0 | 4,536 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проводится закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО. Договор не заключен.

6.3. Выполнение поставки

- Отдельного договора не требуется

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах ОАО «КЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Реализация объекта не оказывает влияние на максимальную мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

7.2. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- абоненты по сети 0,4-10 кВ.

7.3. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- 1500 кВт

7.4. Данное технологическое присоединение осуществляется в рамках выделенной свободной для подключения мощности в рамках АТП от ПАО «Ленэнерго» ОАО «КЭС».

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

8.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

8.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Google Earth KML).