АО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Реконструкция  КТП и КЛ-6кВ:

Замена КТП 160 кВА на КТПн 630 кВА, прокладка КЛ-6кВ.

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

К_01.01.04.02.01

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________(Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2020 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	5

8.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	6

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2020год; - Окончание работ: 2020год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Уточняющий перечень работ определяется проектом |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция(наружная) | 6 кВ | КТПн - 630 кВА | 2 | шт |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 2 | Кабельная линия | 6 кВ | АСБ 3*240 | 0,175 | км |
| 3 | Воздушная линия | 0,4 кВ | СИП2 4х95 | 1,0 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |

В результате выполнения данного мероприятия  будут  введены и поставлены на баланс предприятия кабельная  линия 0,175 км, 2 КТПн-630кВА, воздушная линия 1, км. Выполнение данного мероприятия потребует демонтажа и вывода из эксплуатации 2х старых КТП-160кВА.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 3999,0 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 75,0 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 2974,0 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 950,0 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0,0 |

Стоимость определена на основании:

- Укрупненного расчета стоимости;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2020-2024 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП |  | --- |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  | --- |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 10.07.2020 | 01.09.2020 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 10.07.2020 | 01.10.2020 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2020 | 30.10.2020 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 30.10.2020 | 30.11.2020 |
| 3.5. | Завершение строительства |  | 30.11.2020 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.12.2020 | 10.12.2020 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | 10.12.2020 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | Итого за период 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 3333,00 | 3333,00 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 3999,00 | 3999,00 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 3333,00 | 3333,00 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 1,175 | 1,175 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проводится закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО. Договор не заключен.

6.3. Выполнение поставки

- Отдельного договора не требуется

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

7.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

7.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

7.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

- Сетевая организация выполняет:

1. Выполняет  проект и монтажные работы  по устройству узла учета потребляемой электроэнергии в ячейках №12 ТП-34.

2.   Выполняет корректировку проекта системы АСКУЭ  АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на увеличение нагрузки фидера  ячейки №57   КРУН 6 кВ ПС-354.

3. Выполняет электромонтажные и пуско-наладочные работы в системе АИИСКУЭ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по увеличению нагрузки фидера ячейки №57  КРУН 6 кВ ПС-354.

4.  Разрабатывает  проект   релейной защиты  ячейки №57   КРУН 6 кВ ПС-354 с учетом дополнительной нагрузки и согласовывает его  с отделом РЗ и А филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

5. Производит  ревизию и наладку оборудования, выставление уставок  РЗ и А  ячейки  №57   КРУН 6 кВ ПС-354 по разработанному проекту РЗА.

6. Выполняет реконструкции участка КЛ 6 кВ ориентировочной длиной 175м   от  реконструктируемой  ТП-30А до ТП-30Б (КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ).

7. Устанавливает  и выполняет наладку оборудования КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ.

7.5. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

- Планируемая нагрузка потребителей, присоединенных к КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ, составляет : ТП-30А - 560 кВт, ТП-30Б – 555 кВт.

7.6. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации:

- Степень загрузки КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ после ввода в эксплуатацию составит 98,0%.

7.7. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Контрольные замеры электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства будут произведены после ввода объекта (КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ) в эксплуатацию.

7.8. . Проектирует и строит  ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной длиной 1000м   от  реконструируемых  ТП-30А и ТП-30Б (КТПн 630 кВА 6/0,4 кВ).

7.9. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ТП-30А, составит 560 кВт, к ТП-30Б – 555 кВт.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

  - Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (GoogleEarthKML).