## приложение 1.1 -2016
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114_
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Коммунарские электрические сети" и план их финансирования на 2015-2019 г.г. (млн.руб. с НДС)
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | Источники финансирования
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 86.3005 |  | 0 | [8 empty] | 18.728 | 18.6335 | 43.777 | 2.882 | 2.28 | 86.3005
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 14.555 |  | 0 | [8 empty] | 1.642 | 4.228 | 3.523 | 2.882 | 2.28 | 14.555
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 6.903 |  | 0 | [8 empty] | 0.791 | 3.754 | 0.82 | 1.538 | 0 | 6.903
1 | Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А | П | 2х400кВА | 2016 | 2016 | 2.3 |  | 0 |  |  | 2х400кВА |  |  |  | 2х400кВА |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | Амортизац. Отчисления
2 | Модернизация оборудования, замена КТПН 250 кВА на КТПН 630 кВА на ТП 26/3 СНТ "Рассвет" |  | 630 кВА | 2015 | 2015 | 0.791 |  | 0 |  | 630 кВА |  |  |  |  | 630 кВА |  | 0.791 |  |  |  |  | 0.791 | Амортизац. Отчисления
3 | Реконструкция ВЛ-6кВ: замена участка ВЛ-6кВ на ВЛИ 6кВ г.Коммунар, ул. Железнодорожная от ТП-26 до ТП 26/1 | П | 1,6км | 2016 | 2016 | 0.754 |  | 0 |  |  | 1,6 км |  |  |  | 1,6 км |  |  | 0.754 |  |  |  | 0.754 | Амортизац. Отчисления
4 | Модернизация РУ-6 кВ ТП-4П. Замена устаревших ячеек КСО на новые-6шт. | П |  | 2017 | 2018 | 1.7 |  | 0 | [10 empty] | 0.4 | 1.3 |  | 1.7 | Амортизац. Отчисления
5 | Модернизация РУ-6 кВ ТП-26А. Замена устаревших ВН на новые ВНА | П |  | 2018 | 2018 | 0.238 |  | 0 | [11 empty] | 0.238 |  | 0.238 | Амортизац. Отчисления
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. замена участка ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ от ТП-26А до пер. Солнечный г. Коммунар | П |  | 2017 | 2017 | 0.42 |  | 0 | [10 empty] | 0.42 |  |  | 0.42 | Амортизац. Отчисления
7 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26. Замена устаревшего ЛР 6 на автоматический реклоузер 6кВ | П |  | 2016 | 2016 | 0.7 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 | Амортизац. Отчисления
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 7.652 |  | 0 | [8 empty] | 0.851 | 0.474 | 2.703 | 1.344 | 2.28 | 7.652
1 | Установка систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | П |  | 2017 | 2018 | 2.122 |  | 0 | [10 empty] | 0.778 | 1.344 |  | 2.122 | Амортизац. Отчисления
2 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28 | П |  | 2015 | 2017 | 2.25 |  | 0 | [8 empty] | 0.476 | 0.474 | 1.3 |  |  | 2.25 | Амортизац. Отчисления
3 | Установка измерительных комплексов "Гранит" на ТП-19 (система автоматизации и контроля параметров сети) | П |  | 2019 | 2019 | 1.28 |  | 0 | [12 empty] | 1.28 | 1.28 | Амортизац. Отчисления
4 | Установка систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | П |  | 2015 | 2019 | 2 |  | 0 | [8 empty] | 0.375 |  | 0.625 |  | 1 | 2 | Амортизац. Отчисления
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 68.9645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 17.086 | 12.7155 | 39.163 | 0 | 0 | 68.9645
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 68.9645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 17.086 | 12.7155 | 39.163 | 0 | 0 | 68.9645
1 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А | П | 0,8 км | 2016 | 2016 | 1.894 |  | 0 |  |  | 0,8 км |  |  |  | 0,8 км |  |  | 1.894 |  |  |  | 1.894 | Амортизац. Отчисления
3 | Строительство ТП для электроснабжения жилых домов по пер. Восточный г. Коммунар | П | 400 кВА | 2015 | 2015 | 1.387 |  | 0 |  | 400 кВА |  |  |  |  | 400 кВА |  | 1.387 |  |  |  |  | 1.387 | Амортизац. Отчисления
4 | Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар | П | 0,25 км | 2016 | 2016 | 0.82 |  | 0 |  |  | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км |  |  | 0.82 |  |  |  | 0.82 | Амортизац. Отчисления
5 | Монтаж защитного ограждения: ТП-26/1; ТП-26/2;ТП-26/3; ТП-26/4; ТП-21А | П |  | 2015 | 2015 | 0.261 |  | 0 | [8 empty] | 0.261 |  |  |  |  | 0.261 | Амортизац. Отчисления
6 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | П | 630 кВА, 1,7 км | 2016 | 2017 | 3.4415 |  | 0 |  |  |  | 630 кВА, 1,7 км |  |  | 630 кВА, 1,7 км |  |  | 2.3515 | 1.09 |  |  | 3.4415 | Установленный ЛенРТК тариф
7 | Строительство ТП 26/10 для электроснабжения производственного здания по заявке потребителя Коротковой О.В. |  | 100 кВА | 2015 | 2015 | 0.245 |  | 0 |  | 100 кВА |  |  |  |  | 100 кВА |  | 0.245 |  |  |  |  | 0.245 | Амортизац. Отчисления
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №39/06-15 ТП от 09.06.2015г. с ООО "Запстрой" | П | 3МВт, 6 км | 2015 | 2017 | 29.533 |  | 0 |  |  |  | 3МВт, 6км |  |  | 3МВт, 6км |  | 0.65 | 0.95 | 27.933 |  |  | 29.533 | Установленный ЛенРТК тариф за технологическое присоединение
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | П | 1,5 МВт, 2,57 км | 2015 | 2017 | 31.383 |  | 0 |  |  |  | 1,5 МВт, 2,57 км |  |  | 1,5 МВт, 2,57 км |  | 14.543 | 6.7 | 10.14 |  |  | 31.383 | Установленный ЛенРТК тариф за технологическое присоединение
в том числе ПТП
3 | Прочие капитальные вложения | [16 empty] | 1.69 | 1.091 | 0 | 0 | 2.781
1 | Установка диспетчерского щита | П |  | 2016 | 2017 | 2.181 |  | 0 | [9 empty] | 1.09 | 1.091 |  |  | 2.181 | Установленный ЛенРТК тариф
2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего |  |  | 2016 | 2016 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | Установленный ЛенРТК тариф
Справочно: | [21 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [20 empty] | 0
1 | Объект 1 | [20 empty] | 0
2 | Объект 2 | [20 empty] | 0