Краткое описание корректировки инвестиционной программы

АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг.

по Ленинградской области Гатчинский р-н г.Коммунар

- Причины корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Коммунарские электрические сети» на период 2015-2019 гг. (далее – ИПР 2015-2019), утвержденная Комитетом по топливно-энергетическому комплексу 11.12.2017 года, требует корректировки по результатам деятельности АО «КЭС» на территории Ленинградской области в 2017 году. Основной причиной корректировки инвестиционной программы является изменение тарифных источников финансирования ИПР на 2018 год.

Кроме того, в 2016-2017 годах АО «КЭС» заключило ряд договоров с абонентами на технологическое присоединение к своим сетям (далее – договоры ТП), и работы, предусмотренные этими договорами, также включены в откорректированный вариант ИПР 2015-2019.

- Общее описание откорректированной инвестиционной программы

Основной задачей инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, создание современной технической базы для технологического присоединения к электрическим сетям, а также увеличение пропускной способности электрических сетей.

В нашей инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) за счет внедрения новейших технологий и использования экономических инструментов для создания надежной и эффективной системы электроснабжения в условиях роста энергопотребления.

Данная Инвестиционная программа включает в себя инвестиционные проекты в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение согласно установленным мероприятиям при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам и установленному тарифу за технологическое присоединение, а также мероприятия, выполняемые за счет тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям АО "КЭС" на территории г.Коммунар на 2015-2019 гг.

Общий объем инвестиций, направленных на реализацию Инвестиционной программы Общества на 2018г.  составит 39,374 млн. рублей (без НДС).

Все инвестиционные проекты АО «Коммунарские электрические сети» планируются к реализации в Ленинградской области и разработаны в соответствии с:

• Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 23.11.2009 № 261- ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №977;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

• приказом Минэнерго России от 05.05.2016 г. №380;

• требованиями технической политики Общества;

• заключенными договорами на технологическое присоединение.

2.1 Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9, на территории АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Срок реализации проекта: 2019 год

Стоимость работ: Общая стоимость 18,98 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 5,41 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Обеспечение подключения потребителей к ПС 354. Заключены договора с ПАО «Ленэнерго» на присоединение дополнительной мощности.

2.2. Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.8

Срок реализации проекта: 2018 год

Стоимость работ: Общая стоимость 3,376 млн. руб. без НДС на 2018г.

- Цель реализации проекта: обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг; исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.

  - Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4

Адрес объекта: Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар,  от ул. Советской, д.1 до ул. Придорожной

Срок реализации проекта: 2019 год

Стоимость работ:  Общая стоимость 6,245 млн. руб. без НДС, на 2018г. запланировано освоить 3,233 млн. руб. без НДС.

Цель реализации проекта: Увеличение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг, снижение потерь.

2.4 Заключённые договора на технологическое присоединение

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" и Технологическое присоединение необходимо для   постоянного электроснабжения ЖК «Ново-Антропшино», расположенного  по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ЖК «Ново-Антропшино» Договор № №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" свыше 150 кВт. Выполнение работ по данным мероприятиям будет происходить по мере поступления авансовых платежей от заказчиков за технологическое присоединение в соответствии с договорами.