Пояснительная записка

к отчету об исполнении мероприятий

инвестиционной программы за 1 квартал 2019г.

Изменения  в части  корректировки  показателей инвестиционной программы 2019 года  были направлены на рассмотрение и утверждение в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в составе ИПР на 2015-2019 гг. в сроки предусмотренные Постановление Правительства РФ №977. Указанные изменения находятся на рассмотрении у  Комитета по ТЭК ЛО. В связи с этим отчет за 1 квартал 2019г. был сделан на основании последней корректировки ИПР на 2015-2019гг., утвержденной  Распоряжением №72 от 29.10.2018г. Комитета по ТЭК Ленинградской области.

В соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 29.12.2018г. №727-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2019 год» в тарифе на передачу электроэнергии для АО «КЭС» предусмотрены средства по статье «Амортизация» в размере 5,464 млн. руб. без НДС и по статье «Капитальные вложения» 3,355 млн. руб. без НДС.

По итогам 1 квартала 2019 года инвестиционная программа выполнена в следующих объемах:

| № п/п | Наименование показателей | план 2019г. | план на 1 квартал 2019г. | факт за 1 квартал 2019г. | % выполнения факта к плану за 1 квартал 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 45,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 38,14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 41,37 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в ОФ, МВт | 2,50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ввод в ОФ, км | 3,72 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы по объектам:

Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 и 2019 гг. за счет средств амортизации в объеме 6,24 млн. руб. В 2018г. освоено 3,113 млн. руб., введена воздушная кабельная линия 6 кВ -3,6 км. Освоение средств запланированных на 2019г. будет выполнено в 3-4 кв.2019г.

Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26. Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г. за счет средств амортизации в объеме 3,00 млн. руб. и 4,73 млн. руб. за счет средств капитальных вложений.  Освоение средств запланировано на 3-4 кв. 2019г.

Инвестиционная программа за 1 квартал 2019 г. в части исполнения текущих обязательств по технологическому присоединению:

По объекту ООО «Запстрой» было освоено часть средств в размере 4,925 млн.руб. в 2018г. На 2019 г. запланировано к освоению – 26,56 млн. руб. Выполнение данного мероприятия в полном объеме запланировано до 2021г.