Пояснительная записка

к отчету об исполнении мероприятий

инвестиционной программы за 3 квартал 2019г.

Изменения  в части  корректировки  показателей инвестиционной программы 2019 года  были утверждены  Распоряжением №68 от 01.10.2019г. Комитетом по ТЭК Ленинградской области.

В соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 29.12.2018г. №727-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2019 год» в тарифе на передачу электроэнергии для АО «КЭС» предусмотрены средства по статье «Амортизация» в размере 5,464 млн. руб. без НДС и по статье «Капитальные вложения» 3,355 млн. руб. без НДС.

По итогам 3 квартала 2019 года инвестиционная программа выполнена в следующих объемах:

| № п/п | Наименование показателей | план 2019г. | план на 1 квартал 2019г. | факт за 1 квартал 2019г. | план на 2 квартал 2019г. | факт за 2 квартал 2019г. | план на 3 квартал 2019г. | факт за 3 квартал 2019г. | % выполнения факта за 9 мес. к плану за 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 38,89 | 0 | 0 | 28,31 | 3,47 | 3,55 | 1,127 | 11,8 |
| 2 | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 32,41 | 0 | 0 | 23,59 | 2,89 | 2,96 | 0,939 | 11,8 |
| 3 | Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 32,41 | 0 | 0 | 23,59 | 2,89 | 2,96 | 0,939 | 11,8 |
| 4 | Ввод в ОФ, МВА | 0,77 | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ввод в ОФ, км | 8,02 | 0 | 0 | 6 | 1,1 | 0,62 | 0,247 | 16,8 |

Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы по объектам:

- Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 и 2019 гг. за счет средств амортизации в объеме 6,24 млн. руб. В 2018г. освоено 3,113 млн. руб., введена воздушная кабельная линия 6 кВ -3,6 км. Во 2 квартале 2019г. освоено 2,89 млн. руб., введена воздушная линия 6 кВ -1,1 км. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

- Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26. Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г. за счет средств амортизации в объеме 3,00 млн. руб. и 4,73 млн. руб. за счет средств капитальных вложений.  Освоение средств запланировано на 3-4 кв. 2019г.

Инвестиционная программа за 3 квартал 2019 г. в части исполнения текущих

обязательств по технологическому присоединению:

По объекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА"» на 2019 г. запланировано к освоению – 23,59 млн. руб. По причинам, связанным с невозможностью получения согласования с собственниками  земельных участков, необходимые для размещения электросетевых объектов, освоение средств по ТП переносится на 2020г.