Пояснительная записка

к отчету об исполнении мероприятий

инвестиционной программы во 2 квартале 2018г.

Изменения  в части  корректировки  показателей инвестиционной программы 2018 года  были направлены на рассмотрение и утверждение в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в составе ИПР на 2015-2019 гг. в сроки предусмотренные Постановление Правительства РФ №977. Указанные изменения находятся на рассмотрении у  Комитета по ТЭК ЛО. В связи с этим отчет за 2 квартал 2018г. был сделан на основании последней корректировки ИПР на 2015-2019гг., утвержденной  Распоряжением №100 от 11.12.2017г.

В соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 27.12.2017г. №659-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2018 год» в тарифе на передачу электроэнергии для АО «КЭС» предусмотрены средства по статье «Амортизация» в размере 6,609 млн. руб. без НДС.

По итогам 2 квартала 2018 года инвестиционная программа выполнена в следующих объемах:

| № п/п | Наименование показателей | план 2018г. | план на 1 полугодие 2018г. | факт за 1 полугодие 2018г. | % выполнения факта к плану за 1 полугодие 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 15,32 | 7,36 | 13,64 | 185 |
| 2 | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 12,98 | 6,24 | 11,57 | 185 |
| 3 | Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 9,18 | 9,18 | 0,05 | 1 |
| 4 | Ввод в ОФ, МВт | - | - | - | - |
| 5 | Ввод в ОФ, км | 0,995 | 0,995 | 0 | 0 |

Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы по объектам:

Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13.

Мероприятия в соответствии с планом выполнено за счет средств амортизационных отчислений.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в 2017г.

Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения).

Выполнение данного мероприятия запланировано за счет средств амортизационных отчислений.

Данное мероприятие было выполнено полностью в 2017г. на сумму 3,341 млн. руб.  КЛ 6 кВ протяженностью 1,31 км., введена в эксплуатацию.

Инвестиционная программа за 2 квартал 2018 г. в части исполнения текущих обязательств по технологическому присоединению:

По объекту ООО «СНВ Северо-Запад» было освоено часть средств в размере 6,582  млн.руб., что позволило закрыть первый этап ввода объекта в эксплуатацию. С 25.06.2018г. ООО «СНВ Северо-Запад» было признано банкротом.

По объекту ООО «Запстрой» было освоено часть средств в размере 4,925 млн.руб.

Строительство ячеек  КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  перенесено на 2018-2019 гг., т.к. потребителем, подавшим заявку на подключение к сетям АО «КЭС», на основании которой и было запланировано указанное мероприятие, до настоящего времени не решен вопрос по заключению договора технологического присоединения к сетям АО «КЭС».