## приложение 1
Отчет за 2017г. об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования капитальных вложений , млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | План |  |  | План 2017г |  |  |  |  | Факт за 2017года |  |  |  |  | План на 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | Факт за 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | План на 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | Факт за 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | План на 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | Факт за 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | План на 4 квартал 2017г. |  |  |  |  | Факт за 4 квартал 2017г.
|  |  |  | План |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | План | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | 67.615 | 88.5175 | 88.5255 | 88.5255 | 48.119 | 0 | 0 | 9.719 | 38.4 | 22.9957 | 0 | 0 | 9.9517 | 13.044 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0.303 | 0.595 | 4.2717 | 0 | 0 | 2.9277 | 1.344 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 45.66 | 0 | 0 | 7.859 | 37.801 | 14.347 | 0 | 0 | 2.647 | 11.7 | 25.1233
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | 67.615 | 88.5175 | 88.5255 | 88.5255 | 48.119 | 0 | 0 | 9.719 | 38.4 | 22.9957 | 0 | 0 | 9.9517 | 13.044 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0.303 | 0.595 | 4.2717 | 0 | 0 | 2.9277 | 1.344 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 45.66 | 0 | 0 | 7.859 | 37.801 | 14.347 | 0 | 0 | 2.647 | 11.7 | 25.1233
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 67.615 | 67.615 | 67.623 | 67.623 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.801 | 0 | 0 | 0 | 37.801 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 25.356
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 45.216 | 45.216 | 45.223 | 45.223 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 32.02 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.421 | 0 | 0 | 0 | 31.421 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 18.976
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2017 | 2017 | 2.136 | 2.136 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 43.08 | 43.08 | 43.083 | 43.083 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 29.88 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 18.18
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 2017 | 2017 | 11.697 | 11.697 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | 2015 | 2017 | 31.383 | 31.383 | 31.383 | 31.383 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 22.399 | 22.399 | 22.4 | 22.4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 22.399 | 22.399 | 22.4 | 22.4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | 2017 | 2019 | 22.399 | 22.399 | 22.4 | 22.4 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 7.971 | 7.971 | 7.971 | 3.937 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 3.777 | 0 | 0 | 3.777 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.16
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | 0 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 2017 | 2017 | 0 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | 2.338 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.154
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 6.372 | 6.372 | 6.372 | 2.338 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.154
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | 2015 | 2017 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.935 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 2015 | 2019 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 2017 | 2018 | 0 | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.022
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 12.9315 | 12.9315 | 12.9315 | 5.782 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 6.1747 | 0 | 0 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | -0.3927
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 2017 | 2018 | 0 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 3.469 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4737
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | 2016 | 2017 | 0 | 3.4415 | 3.4415 | 3.4415 | 2.313 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0.081
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2
Отчет за 2017г. о освоении капитальных вложений по инвестиционному проекту Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017года, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонения
[8 empty] | План на 2017год |  | Факт за 2017год |  | План на 1 квартал 2017года |  | Факт за 1 квартал 2017года |  | План на 2 квартал 2017года |  | Факт за 2 квартал 2017года |  | План на 3 квартал 2017года |  | Факт за 3 квартал 2017года |  | План на 4 квартал 2017года |  | Факт за 4 квартал 2017года |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
|  |  |  | План | План |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | 75.011 | 13.577 | 61.434 | нд | 40.771 | нд | 19.694 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0.761 | нд | 3.62 | нд | 0.943 | нд | 3.479 | 0 | 38.686 | 0 | 12.215 | нд | 41.74 | нд | -21.077 | нд | -51.6961 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | 75.011 | 13.577 | 61.434 | нд | 40.771 | нд | 19.694 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0.761 | нд | 3.62 | нд | 0.943 | нд | 3.479 | 0 | 38.686 | 0 | 12.215 | нд | 41.74 | нд | -21.077 | нд | -51.6961 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 57.297 | 11.189 | 46.108 | нд | 32.533 | нд | 11.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 1.139 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32.029 | 0 | 9.91 | нд | 35.059 | нд | -21.484 | нд | -66.0376 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 38.315 | 11.189 | 27.126 | нд | 27.126 | нд | 11.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 1.139 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 26.622 | 0 | 9.91 | нд | 16.077 | нд | -16.077 | нд | -59.2679 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2017 | 2017 | 1.81 | 0 | 1.81 | нд | 1.81 | нд | 1.139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 1.139 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | нд | 0.671 | нд | -0.671 | нд | 0 | Мероприятие полностью выполнено
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 36.505 | 11.189 | 25.316 | нд | 25.316 | нд | 9.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 25.316 | 0 | 9.91 | нд | 15.406 | нд | -15.406 | нд | -60.8548 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 2017 | 2017 | 9.91 | 0 | 9.91 | нд | 9.91 | нд | 9.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 9.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Мероприятие полностью выполнено
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | 2015 | 2017 | 26.595 | 11.189 | 15.406 | нд | 15.406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | нд | 15.406 | нд | -15.406 | нд | -100 | Технологическое присоединение потребителей в соответствии с договором ТП;
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18.982 | 0 | 18.982 | нд | 5.407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | нд | 18.982 | нд | -5.407 | нд | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18.982 | 0 | 18.982 | нд | 5.407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | нд | 18.982 | нд | -5.407 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | 2017 | 2019 | 18.982 | 0 | 18.982 | нд | 5.407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | нд | 18.982 | нд | -5.407 | нд | -100 | Выполнение данного мероприятия запланировано на 2-3 кв. 2019г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.755 | 1.432 | 5.323 | нд | 3.337 | нд | 3.414 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0.257 | нд | 0.289 | нд | 0.943 | нд | 2.33 | 0 | 1.757 | 0 | 0.415 | нд | 1.909 | нд | 0.077 | нд | 2.3075 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.355 | 0 | 1.355 | нд | 1.355 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | нд | 0.005 | нд | -0.005 | нд | -0.369 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | 1.355 | 0 | 1.355 | нд | 1.355 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | нд | 0.005 | нд | -0.005 | нд | -0.369 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 2017 | 2017 | 1.355 | 0 | 1.355 | нд | 1.355 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | нд | 0.005 | нд | -0.005 | нд | -0.369 | Мероприятие полностью выполнено
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.4 | 1.432 | 3.968 | нд | 1.982 | нд | 2.064 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0.257 | нд | 0.289 | нд | 0.943 | нд | 0.98 | 0 | 0.402 | 0 | 0.415 | нд | 1.904 | нд | 0.082 | нд | 4.1372 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 5.4 | 1.432 | 3.968 | нд | 1.982 | нд | 2.064 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0.257 | нд | 0.289 | нд | 0.943 | нд | 0.98 | 0 | 0.402 | 0 | 0.415 | нд | 1.904 | нд | 0.082 | нд | 4.1372 | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | 2015 | 2017 | 1.907 | 1.114 | 0.793 | нд | 0.793 | нд | 0.861 | нд | 0.38 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.413 | нд | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.068 | нд | 0.068 | нд | 8.575 | Мероприятие полностью выполнено
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 2015 | 2019 | 1.695 | 0.318 | 1.377 | нд | 0.53 | нд | 0.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53 | нд | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.878 | нд | -0.031 | нд | -5.8491 | Выполнение данного мероприятия запланировано на 2-3 кв. 2019г.
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 2017 | 2018 | 1.798 | 0 | 1.798 | нд | 0.659 | нд | 0.704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | 0.289 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0.415 | нд | 1.094 | нд | 0.045 | нд | 6.8285 | Мероприятие полностью выполнено
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | #DIV/0! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.959 | 0.956 | 10.003 | нд | 4.901 | нд | 5.231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.192 | нд | 0 | нд | 1.149 | 0 | 4.9 | 0 | 1.89 | нд | 4.772 | нд | 0.33 | нд | 6.7333 | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 2017 | 2018 | 8.042 | 0 | 8.042 | нд | 2.94 | нд | 3.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.192 | нд | 0 | нд | 1.149 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | нд | 4.701 | нд | 0.401 | нд | 13.6395 | Мероприятие полностью выполнено
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | 2016 | 2017 | 2.917 | 0.956 | 1.961 | нд | 1.961 | нд | 1.89 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 1.89 | нд | 0.071 | нд | -0.071 | нд | -3.6206 | Мероприятие полностью выполнено
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд

## приложение 3
Отчет за 2017г. об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановый объем финансирования на 2017, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 1 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 2 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 3 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано за 4 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) за 1 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) за 2 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) за 3 квартал 2017г., млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) за 4 квартал 2017г., млн рублей
|  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| ВСЕГО, в том числе |  | 40.771 | 0 | 0 | 0 | 40.771 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | -21.077 | 0 | 0 | 0 | -21.077 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.479 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 2.1494 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 12.215
1 | Ленинградская область |  | 40.771 | 0 | 0 | 0 | 40.771 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | -21.077 | 0 | 0 | 0 | -21.077 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.479 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 2.1494 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 12.215
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 32.533 | 0 | 0 | 0 | 32.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | -21.484 | 0 | 0 | 0 | -21.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 27.126 | 0 | 0 | 0 | 27.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | -16.077 | 0 | 0 | 0 | -16.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.671 | 0 | 0 | 0 | -0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 25.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | -15.406 | 0 | 0 | 0 | -15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 9.91
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.406 | 0 | 0 | 0 | -15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | 0 | -5.407
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 2.33 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 1.0004 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.0614 | 1.268 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.89
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4
Отчет за 2017г. о вводе основных средств Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | План на 2017 г. | [6 empty] | План на 1 квартал 2017г. | [6 empty] | План на 2 квартал 2017г. | [6 empty] | План на 3 квартал 2017г. | [6 empty] | План на 4 квартал 2017г. | [6 empty] | Факт за 2017г. | [6 empty] | Факт за 1 квартал 2017г. | [6 empty] | Факт за 2 квартал 2017г. | [6 empty] | Факт за 3 квартал 2017г. | [6 empty] | Факт за 4 квартал 2017г.
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | [7 empty] | 60 | 61 | 62 | 63
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | 35.095 | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 1.717 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 32.053 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | 20.649 | нд | нд | 4.115 | 1.246 | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 1.749 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | 6.305 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | 12.215 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2 | нд | нд | -14.446 | -41.1626
1 | Ленинградская область |  | нд | 35.095 | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 1.717 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 32.053 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | 20.649 | нд | нд | 4.115 | 1.246 | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 1.749 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | 6.305 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | 12.215 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2 | нд | нд | -14.446 | -41.1626
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 28.84 | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.336 | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | 0.635 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | -28.336 | -98.2524
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 28.84 | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.336 | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | -28.336 | -98.2524
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1.81 | 0 | 0 | 0.475 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.306 | нд | нд | 0.225 | 0.1 | нд | нд | 1.139 | нд | нд | 0.325 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | 0.635 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.671 | -37.0718
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 27.03 | 0 | 0 | 0.53 | 2.305 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.03 | нд | нд | 0.53 | 2.305 | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | -17.12 | -63.337
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | нд | 9.91 | 0 | 0 | 0.53 | 0.445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.53 | 0.445 | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.91 | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | нд | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.12 | нд | нд | 0 | 1.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -100
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.257 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 1.757 | нд | нд | 0 | 0 | 3 | нд | 3.414 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.33 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | 0.415 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.079 | 2.3688
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.355 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.355 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | нд | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.355 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.005 | -0.369
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.257 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 0.402 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2.064 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 0.415 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.084 | 4.2424
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.257 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 0.402 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 2.064 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 0.415 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.084 | 4.2424
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | нд | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.861 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.481 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071 | 8.9873
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.031 | -5.8491
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.257 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.402 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.704 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.415 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.044 | 6.6667
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 2.92 | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.956 | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.96 | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | 4.296 | нд | нд | 1.31 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.956 | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | 3.34 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | 1.89 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 1.376 | 47.1233
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.341 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.341 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.341 | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | нд | 2.92 | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.956 | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.96 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | 2.846 | нд | нд | 1.6 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.956 | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.89 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | -0.074 | -2.5342
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## приложение 5
Отчет за 2017г. о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План | [24 empty] | Факт
|  |  | всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г. |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г.
|  |  | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| ВСЕГО, в том числе |  | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | нд | 1.125 | 2.356 | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2
1 | Ленинградская область |  | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | нд | 1.125 | 2.356 | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.475 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | 0.1 | нд | нд | нд | 0.325 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.53 | 2.305 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 2.305 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 0 | 0 | 0.53 | 0.445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.445 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | 1.31 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## приложение 6
Отчет за 2017г. о ввод мощностей в эксплуатацию Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План | [24 empty] | Факт
|  |  | всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г. |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г.
|  |  | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| ВСЕГО, в том числе |  | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | нд | 1.125 | 2.356 | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2
1 | Ленинградская область |  | 0 | 0 | 2.705 | 2.965 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.25 | 0.561 | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 2.455 | 2.405 | 3 | нд | нд | 1.125 | 2.356 | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | 0.325 | 0.356 | 1 | нд | нд | 1.31 | 0.09 | 12 | нд | нд | 2.48 | 0.8 | 2
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.005 | 2.405 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | 2.405 | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.475 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | 0.1 | нд | нд | нд | 0.325 | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.53 | 2.305 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 2.305 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 0 | 0 | 0.53 | 0.445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0.445 | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 0.8 | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | 1.31 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | 0 | 0 | 1.7 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## приложение 7
Отчет за 2017г. о выводе мощностей из эксплуатации Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План | [24 empty] | Факт
|  |  | всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г. |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал 2017г. |  |  |  |  | 2 квартал 2017г. |  |  |  |  | 3 квартал 2017г. |  |  |  |  | 4 квартал 2017г.
|  |  | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## приложение 8
Отчет за 2017г. о о техническом состоянии объекта Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | 2.965 | нд | нд | нд | нд | 2.71 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | 2.965 | нд | нд | нд | нд | 2.71 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 2.305 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | нд | 0.445 | нд | нд | нд | нд | 0.53 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | нд | 1.86 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 14 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | 2015 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | нд | 0.56 | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Коммунарские электрические сети"
на период 2015-2019
период реализации инвестиционной программы
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки , тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | поэтапно до 30.09.2017г., данный этап до 31.03.2017г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | право заключения договора, на выполнение работ по введению дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети АСКПС на ТП-31,ТП-32 и ТП-33 для ОАО «Коммунарские электрические сети» | АО "КЭС" | 370.1 | Расчет НМЦ | 370.1 | ЗК | ЕП | 1 | 1 | ООО "ВТД Гранит-Микро" | 370.1 | нд | нд | 0 | 370.1 | ООО "ВТД Гранит-Микро" | 436.7 | 793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-02-16 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-27 | нд | нд
2 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | I_01.04.01 | 2018г. | нд | нд | нд | нд | 1.21 | нд | работы | Выполнение работ по прокладке полиэтиленовых труб диаметром 160 мм длинной 1210 п.м. методом горизонтального направленного бурения | АО "КЭС" | 2192.177 | Расчет НМЦ | 2192.177 | ОК | ЕП | 1 | 1 | ООО Сфера" | 2192.177 | нд | нд | 0 | 2192.177 | ООО Сфера" | 2586.769 | 2586.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-03-02 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-06-30 | нд | нд
3 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | 2017г | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | товар | Выполнение работ по изготовлению и поставке бетонно-блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП 2х400 кВА 6/0,4 кВ (без поставки силовых трансформаторов) | АО "КЭС" | 3191.751 | Расчет НМЦ | 3191.751 | ОА | ОА | 8 | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2033.898 | ООО "Электроавтоматика" | 2400 | 2400 | нд | нд | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 223 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-04-21 | 9 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-06-29 | нд | нд
4 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 2018г. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г. Коммунар для ОАО «Коммунарские электрические сети» | АО "КЭС" | 228.692 | Расчет НМЦ | 228.692 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "ВТД Гранит-Микро" | 228.692 | нд | нд | нд | 228.692 | ООО "ВТД Гранит-Микро" | 269.857 | 269.857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-04-13 | 7 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-06-15 | нд | нд
5 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | 2017г. | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | товар | Закупка электротехнического оборудования (ячейка КСО-210) | АО "КЭС" | 1.6 | Расчет НМЦ | 1.6 | ЗК | ЕП | 1 | 1 | ООО "СТОРГЕ БК" | 1.593 | нд | нд | нд | 1.593 | ООО "СТОРГЕ БК" | 1.593 | 1.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 224 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-08-01 | 16 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | нд | нд
6 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | 2019г. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г. Коммунар для ОАО «Коммунарские электрические сети» | АО "КЭС" | 0.625 | Расчет НМЦ | 0.625 | ОК | ЕП | 1 | 1 | ИП Михайлов С.В. | 0.4987 | нд | нд | нд | 0.4987 | ИП Михайлов С.В. | 0.498 | 0.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 225 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-08-17 | 19 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | нд | нд
7 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | поэтапно до 30.09.2017г., данный этап до 31.03.2017г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | право заключения договора, на выполнение работ по введению дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети АСКПС на ТП-31,ТП-32 и ТП-33 для ОАО «Коммунарские электрические сети» | АО "КЭС" | 0.48 | Расчет НМЦ | 0.48 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ИП Михайлов С.В. | 0.48 | нд | нд | нд | 0.48 | ИП Михайлов С.В. | 0.48 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 226 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-09-14 | 23 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | нд | нд
8 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | 2018г. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г. Коммунар для ОАО «Коммунарские электрические сети» | АО "КЭС" | 0.474 | Расчет НМЦ | 0.474 | ОК | ЕП | 1 | 1 | ИП Михайлов С.В. | 0.415 | нд | нд | нд | 0.415 | ИП Михайлов С.В. | 0.415 | 0.415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 225 ФЗ, Положение о закупке | Конкурсная комиссия | 2017-10-26 | 26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | нд | нд
Formulas:
Факт = [План]
Факт = [По решению комиссии]