Пояснительная записка

к отчету об исполнении мероприятий

инвестиционной программы в 4 квартале 2018г.

Корректировка  показателей инвестиционной программы 2018 года была утверждена Распоряжением №72 от 29.10.2018г. Комитета по ТЭК Ленинградской области.

В соответствии с приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 27.12.2017г. №659-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2018 год» в тарифе на передачу электроэнергии для АО «КЭС» предусмотрены средства по статье «Амортизация» в размере 6,609 млн. руб. без НДС.

По итогам 4 квартала 2018 года инвестиционная программа выполнена в следующих объемах:

| № п/п | Наименование показателей | план 2018г. | факт за 2018г. | % выполнения факта к плану за 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 40,08 | 20,61 | 51 |
| 2 | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 33,97 | 17,48 | 51 |
| 3 | Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 30,74 | 5,97 | 19 |
| 4 | Ввод в ОФ, МВт | 4,36 | - | - |
| 5 | Ввод в ОФ, км | 2,12 | 3,88 | 183 |

Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы по объектам:

Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 и 2019 гг. за счет средств амортизации в объеме 6,24 млн. руб. В 2018г. освоено 3,113 млн. руб., введена воздушная кабельная линия 6 кВ -3,6 км.

Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 г. за счет средств амортизации в объеме 3,376 млн. руб. Освоено – 1,342 млн.руб. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

За счет средств амортизации в объеме 1,47 млн. руб. была приобретена КЛ 0,4 кВ.

Инвестиционная программа за 2018 г. в части исполнения текущих обязательств по технологическому присоединению:

По объекту ООО «СНВ Северо-Запад» было освоено часть средств в размере 6,582  млн.руб., что позволило закрыть первый этап ввода объекта в эксплуатацию. С 25.06.2018г. ООО «СНВ Северо-Запад» было признано банкротом.

По объекту ООО «Запстрой» было освоено часть средств в размере 4,925 млн.руб. Выполнение данного мероприятия в полном объеме запланировано до 2021г.