Открытое  акционерное  общество

«Коммунарские электрические сети»

| Россия, 188320, Ленинградская обл., г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23-А | Р./сч.40702810955400183072 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург кор.счет 30101810500000000653 БИК 044030653 ИНН 4705034158 | Тел. 460-11-00 Факс 460-11-00 mail: mvalentina@yandex.ru Бесплатная горячая линия 8-800-333-00-95 |
| --- | --- | --- |

Председателю Комитета

по топливно-энергетическому комплексу

Правительства Ленинградской области

А.В.Гаврилову

Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий по инвестиционной программе за 4 квартал 2016г.

Инвестиционная программа в части показателей 2016 года ОАО «КЭС» была утверждена Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в составе ИПР на 2015-2019 гг. в объеме финансирования инвестиций 15791,52 тыс. руб.

- План освоения средств амортизационных отчислений и капитальных вложений на  2016 г. – 9308,47 тыс. руб. Факт освоения средств амортизационных отчислений и капитальных вложений за 2016 г. составил 9077,62 тыс. руб.(без НДС), что составляет 97,52 % от плана.

Все запланированные мероприятия за счет средств амортизационных отчислений и капитальных вложений на 4 квартал 2016г. и на 2016г. выполнены в полном объеме. (Приложение №1)

За 2016г  фактически введено 2,189 км КЛ 6 кВ.

- Инвестиционная программа за 2016 г. в части исполнения текущих обязательств по технологическому присоединению выполнена в сумме 9645,11 тыс. руб., что составляет 148,77 % от плана.

Исполнение обязательств по технологическому присоединению с ООО «Запстрой» приостановлено по личному заявлению Потребителя, из-за отсутствия очистных сооружений в г.Коммунар.

Исполнение обязательств по технологическому присоединению с ООО «СНВ Северо-Запад» выполнено в объеме 9477,21 тыс. руб. (без НДС). По данному объекту введены КЛ 6 кВ 4,536 км и мощность 500 кВт.

Приложение №1

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2016г., тыс.руб. (без НДС) | Факт за 2016 г. тыс.руб. (без НДС) | Введенные мощности (км, МВт) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ-6кВ: замена участка ВЛ-6кВ на ВЛИ 6кВ г.Коммунар, ул. Железнодорожная от ТП-26 до ТП 26/1 | 638,98 | 639,29 | 1,533 км | Работы выполнены в полном объеме |
| 2 | Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А | 1949,15 | 1750,27 | 0 | Работы по данному объекту выполнены полностью, подписан акт выполненных работ на сумму 1750,273 тыс.руб. Отклонение от плана на 198,877 тыс. руб. обусловлено конкурентной борьбой между подрядчиками данного вида работ в ходе конкурсных процедур проводимых ОАО «КЭС» для выполнения данных работ. |
| 3 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26. Замена ячейки. | 593,22 | 612,99 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Превышение плана на 19,77 тыс. руб. связано с ростом цен на данный вид работ. |
| 4 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28 | 401,69 | 710,65 | 0 | Запланированные по данным объектам работы на 2016 г. выполнены полностью. Превышение плана на 308,96 тыс. руб. связано с ростом цен на данный вид работ. |
| 5 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А | 1605,09 | 1605,08 | 0,466 км | Работы выполнены в полном объеме. |
| 6 | Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар | 694,92 | 737,99 | 0,23 км | Работы выполнены в полном объеме. Превышение плана на 43,07 тыс. руб. связано с ростом цен на данный вид работ. |
| 7 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | 1993,2 | 956,10 | Будет введена мощность 0,630 МВА | Изготовлена и доставлена КТПП 630 кВА, ее установка и прокладка кабельной линии будет произведена в 2017г. |
| 8 | Установка диспетчерского щита | 923,73 | 1600,00 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Отклонение от плана на 676,27 тыс. руб. обусловлено тем, что данная работа была запланирована на 2016 и 2017 гг., а реализована полностью в 2016г. |
| 9 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего | 508,47 | 465,25 | 0 | Отклонение от плана на 43,22 тыс. руб. обусловлено конкурентной борьбой между поставщиками данного вида транспорта в ходе конкурсных процедур проводимых ОАО «КЭС» для приобретения автомобиля |
| 10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №39/06-15 ТП от 09.06.2015г. С ООО "Запстрой" | 805,08 | 167,9 | 0 | Работы и финансирование по осуществлению технологического присоединения по заявлению ООО «Запстрой» приостановлены ввиду отсутствия очистных сооружений в г.Коммунар |
| 11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | 5677,97 | 9477,21 | 0,5 МВт и КЛ 4,536 км | Работы выполнены в полном объеме, запланированные на 2016г. |
|  | ИТОГО: | 15791,52 | 18722,73 |  |  |

Генеральный директор                                                                                                       А.А. Козляков