АО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой"

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

Н_01.01.01.03.03________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                           (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2020 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителя. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2021год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Уточняющий перечень работ определяется проектом |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | 2 БКТП | 6 кВ | 2 БКТП | 3 | шт. |
| 2 | Силовой трансформатор | 6/0,4 | 1250 кВА | 6 | шт. |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км |
| 4 | Кабельная линия электропередачи | 6 | АСБ2л 3х240 | 3,12 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - |

Врезультате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 7,5 МВА трансформаторной мощности и 3,12 км КЛ. Освоение и ввод данного объекта полностью переносится на 2021г. по согласованию с Заявителем. ООО «Запстрой» подана заявка №24/16 от 26.12.2016г., заключен договор на технологическое присоединение №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 86051,004 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 66780,004 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 17498,00 |
| 1.4. | Прочие затраты | 1773,00 |

Стоимость определена на основании:

- Утвержденного  Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК)приказа №526-п от 26.12.2015г. «Об установлении стандартизованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2016 год»;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2015-2019 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 12.2016 | 12.2016 |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  | --- |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 10.09.2017 | 17.09.2017 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 01.05.2020 | 30.05.2020 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 20.01.2020 | 30.05.2021 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2020 | 30.07.2021 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 30.07.2020 | 30.08.2021 |
| 3.5. | Завершение строительства | 30.08.2021 | 30.09.2021 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 30.09.2021 | 15.10.2021 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.08.2020 | 15.10.2021 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 15820 | 37094 | 0 | 0 | 0 | 52914,00 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 18980 | 44513,00 | 0 | 0 | 0 | 63493,00 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 15820 | 37094,00 | 0 | 0 | 0 | 52914,00 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 1,7 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 3,12 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проведена закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО первого этапа ввода оборудования. Договора заключены и выполнены, акты выполненных работ подписаны.

6.3. Выполнение поставки

- Поставлена 1 БКТП с двумя трансформаторами по 1250 кВА и кабель АСБ2л 3х240 6 кВ 7,71 км, данное оборудование установлено, кабельная линия проложена, проведены пуско-наладочные работы, оборудование введено в эксплуатацию. Введена мощность 2,5 МВА. Введена КЛ 0,4 кВ 0,25 км.

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Реализация объекта не оказывает влияние на максимальную мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

7.2. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- абоненты по сети 0,4-10 кВ.

7.3. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- 3000 кВт

7.4. Данное технологическое присоединение осуществляется в рамках выделенной свободной для подключения мощности в рамках АТП от ПАО «Ленэнерго» АО «КЭС».

7.5. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

- Сетевая организация выполняет:

1.  Демонтаж оборудования  ячейки №27 КРУН-6 кВ ПС -354 и монтаж нового на базе вакуумного выключателя BB/TEL на выкатной тележке  и микропроцессорной защиты РЗА с выносом аварийно-предупредительной сигнализации на пульт ГЩУ ТЭЦ ЗАО «Кнауф  Петроборд».

2.  Приобретение у завода изготовителя  и  монтаж дополнительной ячейки №42 КРУН - 6 кВ ПС -354  с вакуумным  выключателем BB/TEL  на выкатной тележке, с  микропроцессорной  защитой  РЗА,   вынос аварийно-предупредительной сигнализации на пульт ГЩУ ТЭЦ.   Присоединение ячейки  с шинным мостом секции шин №4 КРУН -  6 кВ ПС -354.

3.  Разрабатывает  проект коммерческого учета электрической энергии в точках присоединения с подключением к существующей АИИСКУЭ  АО «Кнауф  Петроборд».

4. Производит  расчет уставок  релейной защиты  ячеек  № 27 и № 42 КРУН - 6 кВ ПС -354 и согласовывает  с отделом РЗ  и А филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

5. Выполняет проект и монтажные работы по прокладке КЛ 6 кВ от:

-  ячеек № 27 и  № 42 КРУН- 6 кВ ПС -354 до проектируемой головной 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ;

-   проектируемой головной 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ до двух последующих проектируемых 2БКТП  1250 кВА  6/0,4 кВ на  территории жилого комплекса «Ново-Антропшино».

6.  Выполняет  проект и монтажные работы по установке проектируемой БРТП 2х630 кВА, 6/0,4 кВ и двух 2БКТП 1250 кВА 6/0,4 кВ.

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

- Планируемая нагрузка потребителей, присоединенных к проектируемой головной 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ и двум 2БКТП 1250 кВА, составляет 3000 кВт.

7.7. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации:

- Степень загрузки трех ТП 1205 кВА после ввода в эксплуатацию составит 89,9%.

7.8. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Контрольные замеры электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства будут произведены после ввода объектов (2БРТП и двух 2БКТП) в эксплуатацию.

7.9. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к проектируемой головной 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ и двум 2БКТП 1250 кВА, составит 3000 кВт.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

8.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

8.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (GoogleEarthKML).