АО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

L_01.01.01.02.01

(11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________(Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2021 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2021год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Уточняющий перечень работ определяется проектом |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция | 6кВ | КТП - 400 кВА | 1 | шт |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
|  | Кабельная линия | 6кВ | АСБ 3*240 | 0,06 | км |
|  | Воздушная линия | 0,4 кВ | СИП 4х95 | 0,15 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |

В результате выполнения данного мероприятия  будут  введены и поставлены на баланс предприятия КТП-400 кВА, КЛ 6кВ протяженностью 0,06км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,15км.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 2886,0 |
| 1.1. | Стоимость ПИР | 0 |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 2886,0 |
| 1.3. | Стоимость СМР | 0 |
| 1.4. | Прочие затраты | 0 |

Стоимость определена на основании:

- Утвержденного  Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК)приказа №669-п от 30.12.2020г.;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2020-2024 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 18.12.2020 | 18.12.2020 |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 18.12.2020 | 23.12.2020 |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации |  | 20.01.2021 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  | 20.01.2021 |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 01.04.2021 | 01.05.2021 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 01.05.2021 | 01.06.2021 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2021 | 30.08.2021 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 30.08.2021 | 30.09.2021 |
| 3.5. | Завершение строительства |  | 30.09.2021 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования |  | 01.10.2021 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 30.10.2021 |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2405 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 2886 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2405 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проводится закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО. Договор не заключен.

6.3. Выполнение поставки

- Поставлено КТП 400 кВА, оборудование введено в эксплуатацию;

- Проложена КЛ 6 кВ -0,06 км и ВЛ 0,4 кВ – 0,16 км.

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Реализация объекта не оказывает влияние на максимальную мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

7.2. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- абоненты по сети 0,4-10 кВ.

7.3. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- 355  кВт.

7.4. Данное технологическое присоединение осуществляется в рамках выделенной свободной для подключения мощности в рамках АТП от ПАО «Ленэнерго» АО «КЭС».

7.5. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

1. Выполняет  проект и монтажные работы по установке проектируемой  ТП-39 (КТП 400 кВА 6/0,4 кВ).  Проектом определить мощность и место установки.

2. Разрабатывает проект и осуществляет строительство новой  ЛЭП-6 кВ от ТП-26/3 до проектируемой  ТП-39 (КТП 630 кВА 6/0,4 кВ). Тип ЛЭП - 6 кВ, сечение кабеля, способ пересечения автомобильной дороги определить проектом.

3. Разрабатывает проект и осуществляет строительство новой  ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой  ТП-39 (КТП 630 кВА 6/0,4 кВ)  до границы земельного участка заявителя. Тип ЛЭП - 0,4 кВ, сечение проводов, место установки опор определить проектом.

3. Закупает  и устанавливает кабельный  разделитель на ближайшей опоре  ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой  ТП-39 (КТП 400 кВА 6/0,4 кВ) с  узлом учета электрической энергии с электронным счетчиком.

4. Присоединяет  заявителя в кабельном разделителе на опоре ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой  ТП-39 (КТП 400 кВА 6/0,4 кВ).

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

- Планируемая нагрузка потребителей, присоединенных к проектируемой КТП 400 кВА 6/0,4 кВ  составляет 355 кВт.

7.7. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации:

- Степень загрузки КТП 400 кВА 6/0,4 кВ  после ввода в эксплуатацию составит 98,5%.

7.8. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Контрольные замеры электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства будут произведены после ввода КТП 400 кВА 6/0,4 кВ  в эксплуатацию.

7.9. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам попередаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к проектируемой  КТП 400 кВА 6/0,4 кВ  составит 355 кВт.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

8.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

8.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1.Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (GoogleEarthKML).