АО «Коммунарские электрические сети»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой"

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

L_01.01.01.03.05________________________________                                                                            (11-значный код инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Ленинградская область____________________                                                                           (Санкт-Петербург/Ленинградская область)

2021 год

Оглавление

1.	Общая информация	3

2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3

3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3

4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4

5.	График реализации инвестиционного проекта	4

6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5

7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению	5

8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7

9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии; - технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей; - обеспечение надежности электроснабжения; обеспечение качества услуг. |
| --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителя. |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2021год; - Окончание работ: 2021год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагает: - Уточняющий перечень работ определяется проектом |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 1 | 2 БКТП | 6 кВ | 2 БКТП | 1 | шт. |
| 2 | Силовой трансформатор | 6/0,4 | 1250 кВА | 2 | шт. |
|  | Линия электропередачи |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная линия электропередачи | - | - | - | км |
| 4 | Кабельная линия электропередачи | 6 | АСБ2л 3х240 | 0,76 | км |
|  | Иные характеристики проекта |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - |

Врезультате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 2,5 МВА трансформаторной мощности и 0,76 км КЛ. Объект является вновь вводимым и не предполагает демонтаж старого оборудования.

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 14367,00 |
| 1.1. | Стоимость ПИР |  |
| 1.2. | Стоимость оборудования | 14367,00 |
| 1.3. | Стоимость СМР |  |
| 1.4. | Прочие затраты |  |

Стоимость определена на основании:

- Утвержденного  Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) распоряжения №82-р от 13.08.2015г.;

3.3. Показатели энергетической эффективности:

Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "Коммунарские электрические сети"  на плановый период 2020-2024 годы:

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | 07.2015 | 07.2015 |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  | --- |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | 07.2015 | 08.2015 |
| 1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 01.05.2021 | 30.05.2021 |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2021 | 30.07.2021 |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.07.2021 | 30.08.2021 |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 30.08.2021 | 30.09.2021 |
| 3.5. | Завершение строительства | 30.09.2021 | 30.09.2021 |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 30.09.2021 | 15.10.2021 |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.10.2021 | 10.11.2021 |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освоение КВЛ | тыс. руб. без НДС | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 11970 |
| 2 | Финансирование КВЛ | тыс. руб. с НДС | 0 | 14367 | 0 | 0 | 0 | 14367 |
| 3 | Ввод в ОФ | тыс. руб. без НДС | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 11970 |
| 4 | Ввод в ОФ | МВА | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 5 | Ввод в ОФ | км | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Отдельного договора не требуется

6.2. Выполнение СМР

Проводится закупочная процедура на выполнение СМР, ПНР, ПО. Договор не заключен.

6.3. Выполнение поставки

- Поставлена и установлена трансформаторная подстанция, введена мощность 2,5 МВА, проложен КЛ – 0,75 км.

- Выдан акт технологического присоединения.

- Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «КЭС» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Реализация объекта не оказывает влияние на максимальную мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

7.2. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

- абоненты по сети 0,4-10 кВ.

7.3. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

- 1000 кВт

7.4. Данное технологическое присоединение осуществляется в рамках выделенной свободной для подключения мощности в рамках АТП от ПАО «Ленэнерго» АО «КЭС».

7.5. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

Сетевая организация выполняет:

1.  Разрабатывает  проект коммерческого учета электрической энергии в  ячейках  №10, №77 КРУН 6 кВ  существующей АИИСКУЭ  АО «Кнауф Петроборд» с учетом дополнительной нагрузки в 1,0 МВт.

2.  Производит  расчет уставок  релейной защиты  ячеек  № 10 и № 77 КРУН - 6 кВ ПС -354  с учетом дополнительной нагрузки и согласовывает с отделом РЗ  и А филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

3. Выполняет проект и монтажные работы по прокладке КЛ 6 кВ от существующей ТП-31 до проектируемой  2БКТП  1250 кВА  6/0,4 кВ;

4.  Выполняет  проект и монтажные работы по установке проектируемой 2БКТП 1250 кВА, 6/0,4 кВ.

5. Присоединяет  заявителя в РУ-0,4 кВ  проектируемой  2БКТП  1250 кВА  6/0,4 кВ.

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):

- Планируемая нагрузка потребителей, присоединенных к проектируемой 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ  составляет 1000 кВт.

7.7. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации:

- Степень загрузки трех ТП 1205 кВА после ввода в эксплуатацию составит 92,0%.

7.8. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

- Контрольные замеры электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства будут произведены после ввода ТП-36 (2БКТП  1250 кВА  6/0,4 кВ) в эксплуатацию.

7.9. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам попередаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к проектируемой 2БРТП  1250 кВА  6/0,4 кВ составит 1000 кВт.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Объект не относится к ЕЭС России

8.2. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Объект на изменение параметров функционирования ЕЭС России не оказывает существенного влияния.

8.3. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- Объект не относится к данной программе.

- Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (GoogleEarthKML).