## отчет о вып. закупках
Год раскрытия информации: 2022 год
Отчет за 9 месяцев 2022 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Коммунарские электрические сети"
на период 2022
период реализации инвестиционной программы
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки , тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | 2022-12-01 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по изготовлению и доставке КТП 630 кВА 6/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМГ 630кВА 6/0,4 кВ | АО "КЭС" | 1377.99 | план закупки | 1377.99 | ок | еп | нд | 1 | нд | 1377.99 | нд | нд | нд | 1377.99 | ООО "Псковский завод" | 1653.588 | 1653.588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пп.8 | ЗК | 2022-01-26 | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | 2022-12-01 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | Поставка трансформатора силового ТМГ-400 кВА/6/0,4 | АО "КЭС" | 439.25 | план закупки | 439.25 | ок СМСП | ок СМСП | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 379.63 | ООО "ТД А-ТРАНС" | 455.55 | 455.55 | 2422068 | www.rts-tender.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-02 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-28 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | 2022-12-01 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | Выполнение электромонтажных работ по замене провода АС-70 на СИП3 1х95 на участке воздушной линии 6 кВ | АО "КЭС" | 964.17 | план закупки | 1047.84 | ок | еп | нд | 1 | нд | 1047.84 | нд | нд | нд | 1047.84 | ООО "ЭЙСИ ДИСИ" | 1257.408 | 1257.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пп.10 | ЗК | 2022-06-27 | 6 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | нд | нд