## форма 3
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2015-2019гг. Год раскрытия информации: 2019 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.10.2018г. №72
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015года |  | План на 01.01.2016года |  | План на 01.01.2017года |  | План на 01.01.2018года |  | План на 01.01.2019года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019года |  |  |  | год 2016 |  | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | Факт | утвержденный план | Факт | утвержденный план | Факт | утвержденный план | Факт | утвержденный план | предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | 150.967 | 159.8345 | нд | 150.967 | нд | нд | нд | 150.967 | 159.8345 | нд | нд | нд | 159.8345 | 15.255 | 15.255 | 14.986 | 14.986 | 40.773 | 40.773 | 33.967 | 33.967 | 38.141 | 38.141 | 32.412 | 32.412 | 15.255 | 4.894 | 14.989 | 18.554 | 35.366 | 27.541 | 33.967 | 17.4787 | 38.141 | 32.412 | 117.022 | 100.8797 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | 150.967 | 159.8345 | нд | 150.967 | нд | нд | нд | 150.967 | 159.8345 | нд | нд | нд | 159.8345 | 15.255 | 15.255 | 14.986 | 14.986 | 40.773 | 40.773 | 33.967 | 33.967 | 38.141 | 38.141 | 32.412 | 32.412 | 15.255 | 4.894 | 14.989 | 18.554 | 35.366 | 27.541 | 33.967 | 17.4787 | 38.141 | 32.412 | 117.022 | 100.8797 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.235 | 124.148 | нд | 111.235 | нд | нд | нд | 111.235 | 124.148 | нд | нд | нд | 124.148 | 12.325 | 12.325 | 5.678 | 5.678 | 32.537 | 32.537 | 27.358 | 27.358 | 26.559 | 26.559 | 23.59 | 23.59 | 12.325 | 1.708 | 5.678 | 9.477 | 27.13 | 18.895 | 27.358 | 11.5072 | 26.559 | 23.59 | 77.643 | 65.1772 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.235 | 124.148 | нд | 111.235 | нд | нд | нд | 111.235 | 124.148 | нд | нд | нд | 124.148 | 12.325 | 12.325 | 5.678 | 5.678 | 27.13 | 27.13 | 27.358 | 27.358 | 26.559 | 26.559 | 23.59 | 23.59 | 12.325 | 1.708 | 5.678 | 9.477 | 27.13 | 18.895 | 27.358 | 11.5072 | 26.559 | 23.59 | 77.643 | 65.1772 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2017 | 2017 | 2017 | 1.81 | 1.139 | нд | 1.81 | нд | нд | нд | 1.81 | 1.139 | нд | нд | нд | 1.139 | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 1.139 | нд | нд | нд | нд | 1.81 | 1.139 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 109.425 | 123.009 | нд | 109.425 | нд | нд | нд | 109.425 | 123.009 | нд | нд | нд | 123.009 | 12.325 | 12.325 | 5.678 | 5.678 | 25.32 | 25.32 | 27.358 | 27.358 | 26.559 | 26.559 | 23.59 | 23.59 | 12.325 | 1.708 | 5.678 | 9.477 | 25.32 | 17.756 | 27.358 | 11.5072 | 26.559 | 23.59 | 75.833 | 64.0382 | нд
1.1.1.3.1 | Технологическое присоединение необходимо для постоянного электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Технический, участок №5, 47:24:0102004:18 Договор №60/07-16 ТП от 26.07.2016г. с ООО "Лидер" | H_01.01.01.03.01 | с | 2017 | 2017 | 2017 | 9.912 | 9.912 | нд | 9.912 | нд | нд | нд | 9.912 | 9.912 | нд | нд | нд | 9.912 | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 9.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 9.912 | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 9.912 | нд
1.1.1.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК по адресу Ленинградская обл., Гатчинский р-н, в черте границ МО "г.Коммунар", ул.Железнодорожная Договор №71/10-14 ТП от 16.10.2014г. с ООО "СНВ Северо-Запад" | H_01.01.01.03.02 | с | 2015 | 2018 | 2018 | 26.593 | 17.767 | нд | 26.593 | нд | нд | нд | 26.593 | 17.767 | нд | нд | нд | 17.767 | 12.325 | 12.325 | 5.678 | 5.678 | 15.408 | 15.408 | 15.408 | 15.408 | нд | нд | нд | нд | 12.325 | 1.708 | 5.678 | 9.477 | 15.408 | нд | 15.408 | 6.5822 | нд | нд | 26.593 | 17.7672 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.7 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.8 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.9 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.10 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.11 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.12 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.13 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.14 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | нд | 2017 | 2021 | 2021 | 72.92 | 71.74 | нд | 72.92 | нд | нд | нд | 72.92 | 71.74 | нд | нд | нд | 71.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.95 | 11.95 | 26.559 | 26.559 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.844 | 11.95 | 4.925 | 26.559 | 0 | 39.328 | 12.769 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | с | 2018 | нд | 2019 | нд | 23.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.59 | нд | нд | нд | 23.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.59 | 23.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.59 | нд | 23.59 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.407 | 5.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.407 | 5.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ячеек КРУН- 6кВ ПС №354 АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" | J_01.01.04.01.01 | н | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.407 | 5.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.161 | нд | нд | 29.161 | нд | нд | нд | 29.161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.211 | 21.7785 | нд | 27.211 | нд | нд | нд | 27.211 | 21.7785 | нд | нд | нд | 21.7785 | 1.326 | 1.326 | 3.583 | 3.583 | 3.336 | 3.336 | 6.609 | 6.609 | 11.582 | 11.582 | 8.822 | 8.822 | 1.326 | 1.391 | 3.584 | 3.713 | 3.336 | 3.414 | 6.609 | 4.4545 | 11.582 | 8.822 | 26.858 | 21.7945 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.904 | 18.2835 | нд | 22.904 | нд | нд | нд | 22.904 | 18.2835 | нд | нд | нд | 18.2835 | 0.67 | 0.67 | 3.181 | 3.181 | 1.355 | 1.355 | 6.609 | 6.609 | 10.732 | 10.732 | 8.822 | 8.822 | 0.67 | 0.67 | 3.182 | 3.002 | 1.355 | 1.35 | 6.609 | 4.4545 | 10.732 | 8.822 | 22.548 | 18.2985 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 20.284 | 15.8635 | нд | 20.284 | нд | нд | нд | 20.284 | 15.8635 | нд | нд | нд | 15.8635 | нд | нд | 1.232 | 1.232 | 1.355 | 1.355 | 6.609 | 6.609 | 10.732 | 10.732 | 8.822 | 8.822 | нд | нд | 1.232 | 1.252 | 1.355 | 1.35 | 6.609 | 4.4545 | 10.732 | 8.822 | 19.928 | 15.8785 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-30: замена ячейки | H_01.02.01.01.01 | и | 2017 | 2017 | 2017 | 1.355 | 1.355 | нд | 1.355 | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | нд | нд | нд | 1.355 | нд | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.355 | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1.355 | 1.35 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ: замена участка ВЛ-6кВ на ВЛИ 6кВ г.Коммунар, ул. Железнодорожная от ТП-26 до ТП 26/1 | G_01.02.01.01.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.639 | 0.639 | нд | 0.639 | нд | нд | нд | 0.639 | 0.639 | нд | нд | нд | 0.639 | нд | нд | 0.639 | 0.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.639 | 0.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.639 | 0.639 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26. Замена ячейки | G_01.02.01.01.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.593 | 0.593 | нд | 0.593 | нд | нд | нд | 0.593 | 0.593 | нд | нд | нд | 0.593 | нд | нд | 0.593 | 0.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 0.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 0.613 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. замена участка ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ от ТП-26А до пер. Солнечный г. Коммунар | G_01.02.01.01.04 | з | 2017 | 2016 | 2016 | 0.356 | 0 | нд | 0.356 | нд | нд | нд | 0.356 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | п | 2018 | 2019 | 2019 | 6.24 | 6.075 | нд | 6.24 | нд | нд | нд | 6.24 | 6.075 | нд | нд | нд | 6.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.233 | 3.233 | 3.007 | 3.007 | 2.962 | 2.962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.233 | 3.113 | 3.007 | 2.962 | 6.24 | 6.075 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ | I_01.02.01.01.06 | п | 2018 | 2018 | 2018 | 3.376 | 1.3415 | нд | 3.376 | нд | нд | нд | 3.376 | 1.3415 | нд | нд | нд | 1.3415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.376 | 3.376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.376 | 1.3415 | нд | нд | 3.376 | 1.3415 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | I_01.02.01.01.07 | п | 2019 | 2019 | 2019 | 7.725 | 5.86 | нд | 7.725 | нд | нд | нд | 7.725 | 5.86 | нд | нд | нд | 5.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.725 | 7.725 | 5.86 | 5.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.725 | 5.86 | 7.725 | 5.86 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.62 | 2.42 | нд | 2.62 | нд | нд | нд | 2.62 | 2.42 | нд | нд | нд | 2.42 | 0.67 | 0.67 | 1.949 | 1.949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 1.95 | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.62 | 2.42 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-6 кВ ТП-4П. Замена устаревших ячеек КСО на новые | I_01.02.01.02.01 | н | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0 | нд | 0.67 | нд | нд | нд | 0.67 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация оборудования, замена КТПН 250 кВА на КТПН 630 кВА на ТП 26/3 СНТ "Рассвет" | F_01.02.01.02.02 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.67 | 0.67 | нд | 0.67 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования, замена КТП на ТП-13, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9А | G_01.02.01.02.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.95 | 1.75 | нд | 1.95 | нд | нд | нд | 1.95 | 1.75 | нд | нд | нд | 1.75 | нд | нд | 1.949 | 1.949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | 1.75 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 3.495 | нд | 4.307 | нд | нд | нд | 4.307 | 3.495 | нд | нд | нд | 3.495 | 0.656 | 0.656 | 0.402 | 0.402 | 1.981 | 1.981 | нд | нд | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.656 | 0.721 | 0.402 | 0.711 | 1.981 | 2.064 | нд | нд | 0.85 | 0 | 4.31 | 3.496 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего" | Г | нд | нд | нд | нд | 7.914 | 0 | нд | 7.914 | нд | нд | нд | 7.914 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 3.495 | нд | 4.307 | нд | нд | нд | 4.307 | 3.495 | нд | нд | нд | 3.495 | 0.656 | 0.656 | 0.402 | 0.402 | 1.981 | 1.981 | нд | нд | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.656 | 0.721 | 0.402 | 0.711 | 1.981 | 2.064 | нд | нд | 0.85 | 0 | 4.31 | 3.496 | нд
1.2.3.5.1 | Введение дополнительных контролируемых параметров в установках систем автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-26/4 (массив 3,62), ТП-26А (ул. Советская), ТП-6, ТП-28,ТП-31,32,33 | H_01.02.03.05.01 | и | 2015 | 2017 | 2017 | 1.907 | 1.975 | нд | 1.907 | нд | нд | нд | 1.907 | 1.975 | нд | нд | нд | 1.975 | 0.338 | 0.338 | 0.402 | 0.402 | 0.792 | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.338 | 0.403 | 0.402 | 0.711 | 0.792 | 0.861 | нд | нд | нд | нд | 1.91 | 1.975 | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | H_01.02.03.05.02 | и | 2015 | 2019 | 2019 | 1.7 | 0.82 | нд | 1.7 | нд | нд | нд | 1.7 | 0.82 | нд | нд | нд | 0.82 | 0.318 | 0.318 | нд | нд | 0.53 | 0.53 | нд | нд | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | нд | нд | 0.53 | 0.499 | нд | нд | 0.85 | 0 | 1.7 | 0.817 | нд
1.2.3.5.3 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-21А, ТП-13 | H_01.02.03.05.03 | н | 2017 | 2017 | 2017 | 0.7 | 0.7 | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.7 | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | 0.659 | 0.659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.659 | 0.704 | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0.704 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.114 | 0 | нд | 20.114 | нд | нд | нд | 20.114 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.161 | 10.326 | нд | 10.161 | нд | нд | нд | 10.161 | 10.326 | нд | нд | нд | 10.326 | 1.604 | 1.604 | 4.293 | 4.293 | 4.9 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.604 | 1.795 | 4.293 | 3.299 | 4.9 | 5.232 | нд | нд | нд | нд | 10.161 | 10.326 | нд
1.4.1 | Прокладка кабельной линии 6 кВ от ТП-27 до ТП-6. (Повышение надежности электроснабжения) | H_01.04.01 | н | 2017 | 2017 | 2017 | 3.34 | 3.34 | нд | 3.34 | нд | нд | нд | 3.34 | 3.34 | нд | нд | нд | 3.34 | нд | нд | нд | нд | 2.94 | 2.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.94 | 3.34 | нд | нд | нд | нд | 3.34 | 3.34 | нд
1.4.2 | Замена КТП 26/2 (250кВт) на КТПП (проходная) 630 кВА СНТ "Рассвет" | H_01.04.02 | и | 2016 | 2017 | 2017 | 2.917 | 2.848 | нд | 2.917 | нд | нд | нд | 2.917 | 2.848 | нд | нд | нд | 2.848 | нд | нд | 1.993 | 1.993 | 1.96 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.993 | 0.956 | 1.96 | 1.892 | нд | нд | нд | нд | 2.917 | 2.848 | нд
1.4.3 | Изменение трассы КЛ 6кВ от Т-1 п/с Коммунар ОРУ 35 кВ до яч. 12-А | G_01.04.03 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.605 | 1.605 | нд | 1.605 | нд | нд | нд | 1.605 | 1.605 | нд | нд | нд | 1.605 | нд | нд | 1.605 | 1.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.605 | 1.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.605 | 1.605 | нд
1.4.4 | Строительство ТП для электроснабжения жилых домов по пер. Восточный г. Коммунар | F_01.04.04 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 1.175 | 1.322 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | 1.175 | 1.322 | нд | нд | нд | 1.322 | 1.175 | 1.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.175 | 1.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.175 | 1.322 | нд
1.4.5 | Прокладка КЛ 6кВ от ФОК до кроликофермы г. Коммунар | G_01.04.05 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.695 | 0.738 | нд | 0.695 | нд | нд | нд | 0.695 | 0.738 | нд | нд | нд | 0.738 | нд | нд | 0.695 | 0.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 0.738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 0.738 | нд
1.4.6 | Монтаж защитного ограждения: ТП-26/1; ТП-26/2;ТП-26/3; ТП-26/4; ТП-21А | F_01.04.06 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.221 | 0.265 | нд | 0.221 | нд | нд | нд | 0.221 | 0.265 | нд | нд | нд | 0.265 | 0.221 | 0.221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.221 | 0.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.221 | 0.265 | нд
1.4.7 | Строительство ТП 26/10 для электроснабжения производственного здания по заявке потребителя Коротковой О.В. | F_01.04.07 | з | 2015 | 2015 | 2015 | 0.208 | 0.208 | нд | 0.208 | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.208 | 0.208 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | 0 | 0.047 | нд
1.5.1 | Приобретение земельного участка под подстанцией ТП-26/10 | I_01.05.01 | З | 2018 | нд | 2018 | нд | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | нд | нд | 0.047
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 3.535 | нд | 2.36 | нд | нд | нд | 2.36 | 3.535 | нд | нд | нд | 3.535 | нд | нд | 1.432 | 1.432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.434 | 2.065 | нд | нд | нд | 1.47 | нд | нд | 2.36 | 3.535 | нд
1.6.1 | Установка диспетчерского щита | G_01.06.01 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 1.85 | 1.6 | нд | 1.85 | нд | нд | нд | 1.85 | 1.6 | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | 0.924 | 0.924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.924 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | 1.6 | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего | G_01.06.02 | з | 2016 | 2016 | 2016 | 0.51 | 0.465 | нд | 0.51 | нд | нд | нд | 0.51 | 0.465 | нд | нд | нд | 0.465 | нд | нд | 0.508 | 0.508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0.465 | нд
1.6.3 | Приобретение КЛ 0,4 кВ | I_01.06.03 | з | 2018 | нд | 2018 | нд | 1.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.47 | нд | нд | нд | 1.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.47 | нд | нд | нд | 1.47 | нд