ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2020-2024 гг.

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24. Ранее ИПР АО «КЭС» на 2020-2024г. была утверждена Распоряжением №100 от 08.10.2020г. Комитета по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области.

В период реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2020г. Утвержденный план | факт | 2021г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Амортизация, всего | млн. руб. | 3,27 | 3,27 | 2,72 | 3,14 | 10,44 | 10,94 | 8,15 | 8,15 | 7,33 | 7,33 | 31,91 | 32,83 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 3,27 | 3,27 | 2,72 | 3,14 | 7,40 | 7,40 | 7,36 | 7,36 | 7,33 | 7,33 | 28,08 | 28,50 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | 3,54 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 3,83 | 4,33 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 40,54 | 37,75 | 37,09 | 14,59 | 0 | 17,95 | 0 | 17,95 | 0 | 0 | 77,63 | 88,24 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,41 |
| НДС | млн. руб. | 8,76 | 8,20 | 7,96 | 4,02 | 2,09 | 5,78 | 1,64 | 5,23 | 1,47 | 1,47 | 21,92 | 24,70 |
| Итого | млн. руб. | 52,56 | 49,22 | 47,77 | 24,16 | 12,53 | 34,67 | 9,79 | 31,33 | 8,80 | 8,80 | 131,45 | 148,18 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2020г. Утвержденный план | Факт | 2021г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 52,56 | 49,22 | 47,77 | 24,16 | 12,53 | 34,67 | 9,79 | 31,33 | 8,80 | 8,80 | 131,45 | 148,18 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 43,8 | 41,02 | 39,81 | 20,13 | 10,44 | 28,89 | 8,15 | 26,11 | 7,33 | 7,33 | 109,54 | 123,48 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 43,8 | 18,66 | 37,59 | 20,15 | 12,66 | 31,11 | 8,161 | 26,11 | 7,33 | 7,33 | 109,54 | 103,36 |
| Ввод в ОФ, МВА | 4,53 | 2,50 | 4,48 | 4,66 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 9,01 | 12,16 |
| Ввод в ОФ, км | 8,88 | 7,96 | 1,42 | 3,25 | 0,40 | 1,40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11,7 | 14,61 |
| Ввод в ОФ, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 |

Генеральный директор АО «КЭС»                                                                                   О.П. Нефёдов