## форма 2
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети"2020-2024гг. Год раскрытия информации: 2021 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 08.10.2020г. №100
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.19года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы(план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы с учетом предложений по корректировке утвержденного плана
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2021 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | 168.266 | 168.266 | нд | 188.453 | 188.453 | нд | 114.537 | 18.882 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 168.266 | 188.453 | 38.894 | 78.887 | 98.949 | 38.894 | нд | нд | 10.584 | 28.31 | 18.051 | нд | нд | 10.56 | 7.491 | 52.558 | нд | нд | 3.918 | 48.64 | 49.223 | нд | нд | 3.918 | 45.305 | 47.777 | нд | нд | 3.264 | 44.513 | 24.156 | нд | нд | 3.765 | 20.391 | 12.528 | нд | нд | 12.528 | нд | 34.6696 | нд | нд | 13.1296 | 21.54 | 9.793 | нд | нд | 9.793 | нд | 31.333 | нд | нд | 9.793 | 21.54 | 8.79 | нд | нд | 8.79 | нд | 8.79 | нд | нд | 8.79 | нд | 131.446 | нд | нд | 38.293 | 93.153 | 148.1716 | нд | нд | 39.3956 | 108.776 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | 168.266 | 168.266 | нд | 188.453 | 188.453 | нд | 114.537 | 18.882 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 168.266 | 188.453 | 38.894 | 78.887 | 98.949 | 38.894 | нд | нд | 10.584 | 28.31 | 18.051 | нд | нд | 10.56 | 7.491 | 52.558 | нд | нд | 3.918 | 48.64 | 49.223 | нд | нд | 3.918 | 45.305 | 47.777 | нд | нд | 3.264 | 44.513 | 24.156 | нд | нд | 3.765 | 20.391 | 12.528 | нд | нд | 12.528 | нд | 34.6696 | нд | нд | 13.1296 | 21.54 | 9.793 | нд | нд | 9.793 | нд | 31.333 | нд | нд | 9.793 | 21.54 | 8.79 | нд | нд | 8.79 | нд | 8.79 | нд | нд | 8.79 | нд | 131.446 | нд | нд | 38.293 | 93.153 | 148.1716 | нд | нд | 39.3956 | 108.776 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.36 | 118.36 | нд | 138.547 | 138.547 | нд | 114.537 | 15.067 | нд | нд | нд | нд | 118.36 | 138.547 | 28.31 | 44.51 | 64.572 | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 8.618 | нд | нд | 1.127 | 7.491 | 51.289 | нд | нд | 2.649 | 48.64 | 47.954 | нд | нд | 2.649 | 45.305 | 44.513 | нд | нд | нд | 44.513 | 21.492 | нд | нд | 1.101 | 20.391 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.802 | нд | нд | 2.649 | 93.153 | 112.526 | нд | нд | 3.75 | 108.776 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 114.361 | 114.361 | нд | 133.447 | 133.447 | нд | 114.537 | 15.067 | нд | нд | нд | нд | 114.361 | 133.447 | 28.31 | 44.51 | 62.166 | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 8.618 | нд | нд | 1.127 | 7.491 | 47.29 | нд | нд | нд | 47.29 | 45.26 | нд | нд | нд | 45.26 | 44.513 | нд | нд | нд | 44.513 | 19.086 | нд | нд | нд | 19.086 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.803 | нд | нд | нд | 91.803 | 107.426 | нд | нд | нд | 107.426 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | 2.886 | нд | 0.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | 2.886 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 2.886 | 2.886 | нд | 0.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.886 | нд | нд | нд | 2.886 | Заключены новые договора на технологическое присоединения физических лиц мощностью до 150 кВт, требующие строительства новой КТП.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 114.361 | 114.361 | нд | 130.561 | 130.561 | нд | 114.361 | 15.067 | нд | нд | нд | нд | 114.361 | 130.561 | 28.31 | 44.51 | 59.28 | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 8.618 | нд | нд | 1.127 | 7.491 | 47.29 | нд | нд | нд | 47.29 | 45.26 | нд | нд | нд | 45.26 | 44.513 | нд | нд | нд | 44.513 | 16.2 | нд | нд | нд | 16.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.803 | нд | нд | нд | 91.803 | 104.54 | нд | нд | нд | 104.54 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | с | 2017 | 2021 | 2021 | 86.051 | 86.051 | нд | 86.051 | 86.051 | нд | 86.051 | 15.067 | нд | нд | нд | нд | 86.051 | 86.051 | 0 | 44.51 | 43.08 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.618 | нд | нд | 1.127 | 7.491 | 18.98 | нд | нд | нд | 18.98 | 21.12 | нд | нд | нд | 21.12 | 44.513 | нд | нд | нд | 44.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | 21.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.493 | нд | нд | нд | 63.493 | 64.2 | нд | нд | нд | 64.2 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | с | 2018 | 2019 | 2020 | 28.31 | 28.31 | нд | 28.31 | 28.31 | нд | 28.31 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.31 | 28.31 | 28.31 | нд | нд | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 24.14 | нд | нд | нд | 24.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.31 | нд | нд | нд | 28.31 | 24.14 | нд | нд | нд | 24.14 | Выполнение данного мероприятия приостановлено из-за разногласий с Заявителем ООО "Армада"
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой" | L_01.01.01.03.05 | с | 2015 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 14.367 | 14.367 | нд | 14.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.367 | нд | нд | 14.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.367 | нд | нд | нд | 14.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.367 | нд | нд | нд | 14.367 | Данный договор был заключен в 2015г., но его реализация была приостановлена по инециативе Заявителя до 2021г.
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №65/12-20 ТП от 01.12.2020г. с ИП Боровков | L_01.01.01.03.06 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 1.833 | 1.833 | нд | 1.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.833 | нд | нд | нд | 1.833 | Заключен новый договор на технологическое присоединение
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.999 | 3.999 | нд | 5.1 | 5.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | 5.1 | нд | 0 | 2.406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 2.694 | нд | нд | 2.649 | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.406 | нд | нд | 1.101 | 1.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 5.1 | нд | нд | 3.75 | 1.35 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | 1.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство новой трансформаторной подстанции для повышения надежности электроснабжения населения мкр-на Ремиз г.Коммунар | L_01.01.04.01.01 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 1.101 | 1.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | Из-за перегрузки сети и постоянных отключений электроэнергии в мк-не Ремиз, поступало большое количество жалоб от населения, в результате чего для улучщения надежности и качества электроснабжения населения было принято решение о постройке данного объекта
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.999 | 3.999 | нд | 3.999 | 3.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | 3.999 | нд | 0 | 1.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 2.694 | нд | нд | 2.649 | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.305 | нд | нд | нд | 1.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт,прокладка КЛ 6кВ и прокладка ВЛ 0,4 кВ | К_01.01.04.02.01 | с | 2020 | 2022 | 2020 | 3.999 | 3.999 | 2020-05-01 | 3.999 | 3.999 | 2020-05-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | 3.999 | нд | 0 | 1.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 2.694 | нд | нд | 2.649 | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.305 | нд | нд | нд | 1.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | 3.999 | нд | нд | 2.649 | 1.35 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 46.557 | 46.557 | нд | 46.557 | 46.557 | нд | нд | 3.815 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 46.557 | 10.584 | 32.297 | 32.297 | 10.584 | нд | нд | 10.584 | нд | 9.433 | нд | нд | 9.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 12.528 | нд | нд | 12.528 | нд | 12.5296 | нд | нд | 12.5296 | нд | 9.793 | нд | нд | 9.793 | нд | 9.793 | нд | нд | 9.793 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 32.295 | нд | нд | 32.295 | нд | 32.2966 | нд | нд | 32.2966 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.153 | 29.153 | нд | 29.153 | 29.153 | нд | нд | 3.815 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 10.584 | 14.893 | 14.893 | 10.584 | нд | нд | 10.584 | нд | 9.433 | нд | нд | 9.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 3.89 | нд | нд | 3.89 | нд | 3.8916 | нд | нд | 3.8916 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 14.891 | нд | нд | 14.891 | нд | 14.8926 | нд | нд | 14.8926 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 29.153 | 29.153 | нд | 29.153 | 29.153 | нд | нд | 3.815 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 29.153 | 10.584 | 14.893 | 14.893 | 10.584 | нд | нд | 10.584 | нд | 9.433 | нд | нд | 9.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 3.89 | нд | нд | 3.89 | нд | 3.8916 | нд | нд | 3.8916 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 7.31 | нд | нд | 7.31 | нд | 14.891 | нд | нд | 14.891 | нд | 14.8926 | нд | нд | 14.8926 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-4П: замена ячеек | О_01.02.01.01.01 | н | 2024 | 2024 | нд | 5.976 | 5.976 | 2018-12-01 | 5.976 | 5.976 | нд | нд | нд | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 5.976 | нд | 5.976 | 5.976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.976 | нд | нд | 5.976 | нд | 5.976 | нд | нд | 5.976 | нд | 5.976 | нд | нд | 5.976 | нд | 5.976 | нд | нд | 5.976 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-26: замена ячеек РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | L_01.02.01.01.02 | н | 2021 | 2022 | нд | 6.556 | 6.556 | 2018-12-01 | 6.556 | 6.556 | нд | нд | нд | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | нд | 6.556 | 6.556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 2.664 | нд | нд | 2.664 | нд | 3.89 | нд | нд | 3.89 | нд | 3.8916 | нд | нд | 3.8916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.554 | нд | нд | 6.554 | нд | 6.5556 | нд | нд | 6.5556 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-19: замена силового трансформатора | О_01.02.01.01.03 | н | 2024 | 2024 | нд | 1.334 | 1.334 | 2018-12-01 | 1.334 | 1.334 | нд | нд | нд | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | нд | 1.334 | 1.334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.334 | нд | нд | 1.334 | нд | 1.334 | нд | нд | 1.334 | нд | 1.334 | нд | нд | 1.334 | нд | 1.334 | нд | нд | 1.334 | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26: замена силового трансформатора | N_01.02.01.01.04 | н | 2023 | 2023 | нд | 1.027 | 1.027 | 2018-12-01 | 1.027 | 1.027 | нд | нд | нд | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | нд | 1.027 | 1.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | и | 2018 | 2019 | нд | 7.23 | 7.23 | 2017-12-01 | 7.23 | 7.23 | нд | нд | 3.815 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 3.554 | нд | нд | 3.554 | нд | нд | 3.554 | нд | 3.47 | нд | нд | 3.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | J_01.02.01.01.07 | н | 2019 | 2019 | нд | 7.03 | 7.03 | 2017-12-01 | 7.03 | 7.03 | нд | нд | нд | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | нд | нд | 7.03 | нд | нд | 7.03 | нд | 5.963 | нд | нд | 5.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.404 | 17.404 | нд | 17.404 | 17.404 | нд | нд | нд | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | нд | 17.404 | 17.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.404 | нд | нд | 17.404 | нд | 17.404 | нд | нд | 17.404 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.404 | 17.404 | нд | 17.404 | 17.404 | нд | нд | нд | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 | нд | 17.404 | 17.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.404 | нд | нд | 17.404 | нд | 17.404 | нд | нд | 17.404 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-21 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | с | 2022 | 2022 | нд | 8.638 | 8.638 | 2018-12-01 | 8.638 | 8.638 | нд | нд | нд | 8.638 | 8.638 | 8.638 | 8.638 | 8.638 | 8.638 | нд | 8.638 | 8.638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | 8.638 | нд | нд | 8.638 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ: замена ВЛ на ВЛИ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26/11 до пер. Солнечный | N_01.02.02.01.02 | н | 2023 | 2023 | нд | 0.248 | 0.248 | 2018-12-01 | 0.248 | 0.248 | нд | нд | нд | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | нд | 0.248 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.248 | нд | нд | 0.248 | нд | 0.248 | нд | нд | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.248 | нд | нд | 0.248 | нд | 0.248 | нд | нд | 0.248 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ: замена КЛ 6 кВ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26 до ТП-26А | N_01.02.02.01.03 | с | 2023 | 2023 | нд | 8.518 | 8.518 | 2018-12-01 | 8.518 | 8.518 | нд | нд | нд | 8.518 | 8.518 | 8.518 | 8.518 | 8.518 | 8.518 | нд | 8.518 | 8.518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.518 | нд | нд | 8.518 | нд | 8.518 | нд | нд | 8.518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.518 | нд | нд | 8.518 | нд | 8.518 | нд | нд | 8.518 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Установка системы автоматизации и контроля параметров сети в г.Коммунар: ТП-29, ТП-30 | F_01.02.03.05.02 | и | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.349 | 3.349 | нд | 3.349 | 3.349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.349 | 3.349 | нд | 2.08 | 2.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 3.349 | нд | нд | 3.349 | нд | 3.349 | нд | нд | 3.349 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение переносного стенда РЕТОМ-51 | О_01.06.01 | н | 2024 | 2024 | 2024 | 1.48 | 1.48 | нд | 1.48 | 1.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 1.48 | нд | 1.48 | 1.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ГАЗ с открытым кузовом и кабиной на 5 чел. | L_01.06.02 | н | 2021 | 2021 | 2020 | 1.269 | 1.269 | нд | 1.269 | 1.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.269 | 1.269 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | 1.269 | нд | нд | 1.269 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ | К_01.06.03 | н | 2020 | 2020 | 2021 | 0.6 | 0.6 | нд | 0.6 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | нд | 0.6 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | нд | 0.6 | нд | нд