## форма 3
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2020-2024гг. Год раскрытия информации: 2021 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 08.10.2020г. №100
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019года |  | План на 01.01.2021года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | факт | утвержденный план | факт | утвержденный план | предложение по корректировке плана | утвержденный план | предложение по корректировке плана | утвержденный план | предложение по корректировке плана | утвержденный план | предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | 140.486 | 157.307 | 15.883 | 140.486 | нд | нд | нд | 140.486 | 157.307 | нд | нд | нд | 157.307 | 32.408 | 32.408 | 65.737 | 65.737 | 82.456 | 82.456 | 32.41 | 15.039 | 43.801 | 41.023 | 39.814 | 20.129 | 10.441 | 28.891 | 8.161 | 26.111 | 7.325 | 7.325 | 109.542 | 123.479 | нд
1 | Ленинградская область |  | нд | нд | нд | нд | 140.486 | 157.307 | 15.883 | 140.486 | нд | нд | нд | 140.486 | 157.307 | нд | нд | нд | 157.307 | 32.408 | 32.408 | 65.737 | 65.737 | 82.456 | 82.456 | 32.41 | 15.039 | 43.801 | 41.023 | 39.814 | 20.129 | 10.441 | 28.891 | 8.161 | 26.111 | 7.325 | 7.325 | 109.542 | 123.479 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.843 | 115.664 | 12.77 | 98.843 | нд | нд | нд | 98.843 | 115.664 | нд | нд | нд | 115.664 | 23.59 | 23.59 | 37.09 | 37.09 | 53.809 | 53.809 | 23.59 | 7.18 | 42.743 | 39.965 | 37.094 | 17.909 | нд | 17.95 | нд | 17.95 | нд | нд | 79.837 | 93.774 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.51 | 111.413 | 12.77 | 95.51 | нд | нд | нд | 95.51 | 111.413 | нд | нд | нд | 111.413 | 23.59 | 23.59 | 37.09 | 37.09 | 51.803 | 51.803 | 23.59 | 7.18 | 39.41 | 37.72 | 37.094 | 15.903 | нд | 17.95 | нд | 17.95 | нд | нд | 76.504 | 89.523 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | 2.405 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | 2.405 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.51 | 109.008 | 12.77 | 95.51 | нд | нд | нд | 95.51 | 109.008 | нд | нд | нд | 109.008 | 23.59 | 23.59 | 37.09 | 37.09 | 49.398 | 49.398 | 23.59 | 7.18 | 39.41 | 37.72 | 37.094 | 13.498 | нд | 17.95 | нд | 17.95 | нд | нд | 76.504 | 87.118 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | с | 2017 | 2021 | 2023 | 71.92 | 71.92 | 12.77 | 71.92 | нд | нд | нд | 71.92 | 71.92 | нд | нд | нд | 71.92 | 0 | 0 | 37.09 | 37.09 | 35.9 | 35.9 | 0 | 7.18 | 15.82 | 17.6 | 37.094 | нд | нд | 17.95 | нд | 17.95 | нд | нд | 52.914 | 53.5 | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | с | 2018 | 2018 | 2020 | 23.59 | 23.59 | нд | 23.59 | нд | нд | нд | 23.59 | 23.59 | нд | нд | нд | 23.59 | 23.59 | 23.59 | нд | нд | нд | нд | 23.59 | 0 | 23.59 | 20.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.59 | 20.12 | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой" | L_01.01.01.03.05 | с | 2015 | нд | 2021 | нд | 11.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.97 | нд | нд | нд | 11.97 | нд | нд | нд | нд | 11.97 | 11.97 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.97 | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №65/12-20 ТП от 01.12.2020г. с ИП Боровков | L_01.01.01.03.06 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.528 | нд | нд | нд | 1.528 | нд | нд | нд | нд | 1.528 | 1.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.528 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 4.251 | нд | 3.333 | нд | нд | нд | 3.333 | 4.251 | нд | нд | нд | 4.251 | нд | нд | нд | нд | 2.006 | 2.006 | нд | нд | 3.333 | 2.245 | 0 | 2.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 4.251 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство новой трансформаторной подстанции для повышения надежности элктроснабжения населения мкр-на Ремиз г.Коммунар | L_01.01.04.01.01 | с | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | нд | 3.333 | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | нд | нд | нд | 3.333 | нд | нд | нд | нд | 1.088 | 1.088 | нд | нд | 3.333 | 2.245 | 0 | 1.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт,прокладка КЛ 6кВ и прокладка ВЛ 0,4 кВ | К_01.01.04.02.01 | с | 2020 | 2022 | 2021 | 3.333 | 3.333 | нд | 3.333 | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | нд | нд | нд | 3.333 | нд | нд | нд | нд | 1.088 | 1.088 | нд | нд | 3.333 | 2.245 | 0 | 1.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.852 | 38.852 | 3.113 | 38.852 | нд | нд | нд | 38.852 | 38.852 | нд | нд | нд | 38.852 | 8.818 | 8.818 | 26.914 | 26.914 | 26.914 | 26.914 | 8.82 | 7.859 | нд | нд | 2.22 | 2.22 | 10.441 | 10.441 | 8.161 | 8.161 | 6.092 | 6.092 | 26.914 | 26.914 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.349 | 24.349 | 3.113 | 24.349 | нд | нд | нд | 24.349 | 24.349 | нд | нд | нд | 24.349 | 8.818 | 8.818 | 12.411 | 12.411 | 12.411 | 12.411 | 8.82 | 7.859 | нд | нд | 2.22 | 2.22 | 3.243 | 3.243 | 0.856 | 0.856 | 6.092 | 6.092 | 12.411 | 12.411 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 24.349 | 24.349 | 3.113 | 24.349 | нд | нд | нд | 24.349 | 24.349 | нд | нд | нд | 24.349 | 8.818 | 8.818 | 12.411 | 12.411 | 12.411 | 12.411 | 8.82 | 7.859 | нд | нд | 2.22 | 2.22 | 3.243 | 3.243 | 0.856 | 0.856 | 6.092 | 6.092 | 12.411 | 12.411 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-4П: замена ячеек | О_01.02.01.01.01 | н | 2024 | 2024 | нд | 4.98 | 4.98 | нд | 4.98 | нд | нд | нд | 4.98 | 4.98 | нд | нд | нд | 4.98 | нд | нд | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-26: замена ячеек РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | L_01.02.01.01.02 | н | 2021 | 2022 | нд | 5.463 | 5.463 | нд | 5.463 | нд | нд | нд | 5.463 | 5.463 | нд | нд | нд | 5.463 | нд | нд | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | нд | нд | нд | нд | 2.22 | 2.22 | 3.243 | 3.243 | нд | нд | нд | нд | 5.463 | 5.463 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-19: замена силового трансформатора | О_01.02.01.01.03 | н | 2024 | 2024 | нд | 1.112 | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | нд | 1.112 | 1.112 | нд | нд | нд | 1.112 | нд | нд | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26: замена силового трансформатора | N_01.02.01.01.04 | н | 2023 | 2023 | нд | 0.856 | 0.856 | нд | 0.856 | нд | нд | нд | 0.856 | 0.856 | нд | нд | нд | 0.856 | нд | нд | 0.856 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | 0.856 | нд | нд | 0.856 | 0.856 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | и | 2018 | 2019 | нд | 6.08 | 6.08 | 3.113 | 6.08 | нд | нд | нд | 6.08 | 6.08 | нд | нд | нд | 6.08 | 2.96 | 2.96 | нд | нд | нд | нд | 2.962 | 2.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | J_01.02.01.01.07 | н | 2019 | 2019 | нд | 5.858 | 5.858 | нд | 5.858 | нд | нд | нд | 5.858 | 5.858 | нд | нд | нд | 5.858 | 5.858 | 5.858 | нд | нд | нд | нд | 5.858 | 4.969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд | 14.503 | нд | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд | нд | нд | 14.503 | нд | нд | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.198 | 7.198 | 7.305 | 7.305 | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд | 14.503 | нд | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд | нд | нд | 14.503 | нд | нд | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.198 | 7.198 | 7.305 | 7.305 | нд | нд | 14.503 | 14.503 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-21 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | с | 2022 | 2022 | нд | 7.198 | 7.198 | нд | 7.198 | нд | нд | нд | 7.198 | 7.198 | нд | нд | нд | 7.198 | нд | нд | 7.198 | 7.198 | 7.198 | 7.198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.198 | 7.198 | нд | нд | нд | нд | 7.198 | 7.198 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ: замена ВЛ на ВЛИ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26/11 до пер. Солнечный | N_01.02.02.01.02 | н | 2023 | 2023 | нд | 0.207 | 0.207 | нд | 0.207 | нд | нд | нд | 0.207 | 0.207 | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | 0.207 | нд | нд | 0.207 | 0.207 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ: замена КЛ 6 кВ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26 до ТП-26А | N_01.02.02.01.03 | с | 2023 | 2023 | нд | 7.098 | 7.098 | нд | 7.098 | нд | нд | нд | 7.098 | 7.098 | нд | нд | нд | 7.098 | нд | нд | 7.098 | 7.098 | 7.098 | 7.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.098 | 7.098 | нд | нд | 7.098 | 7.098 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.791 | 2.791 | нд | 2.791 | нд | нд | нд | 2.791 | 2.791 | нд | нд | нд | 2.791 | нд | нд | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | нд | нд | 1.058 | 1.058 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | нд | нд | 1.233 | 1.233 | 2.791 | 2.791 | нд
1.6.1 | Приобретение переносного стенда РЕТОМ-51 | О_01.06.01 | н | 2024 | 2024 | нд | 1.233 | 1.233 | нд | 1.233 | нд | нд | нд | 1.233 | 1.233 | нд | нд | нд | 1.233 | нд | нд | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ГАЗ с открытым кузовом и кабиной на 5 чел. | L_01.06.02 | н | 2020 | 2021 | 2020 | 1.058 | 1.058 | нд | 1.058 | нд | нд | нд | 1.058 | 1.058 | нд | нд | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | 1.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | 1.058 | нд
1.6.3 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ | К_01.06.03 | н | 2022 | 2020 | 2022 | 0.5 | 0.5 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | нд