## форма 7
Приложение N 7 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию Инвестиционная программа: Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2020-2024 гг. Год раскрытия информации: 2022 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.10.2021г. №94
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Год 2022 | [13 empty] | Год 2023 | [13 empty] | Год 2024 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ x А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
| ВСЕГО, в том числе |  | 12.16 | нд | 1 | нд | 16.363 | нд | 15 | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 16.958 | нд | 15 | 0.77 | нд | нд | нд | 8.02 | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | 2.95 | нд | 2 | 4.53 | нд | 1 | нд | 7.875 | нд | 1 | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | 1 | 4.66 | нд | 1.4 | нд | 1.843 | нд | нд | 4.41 | нд | 0.41 | нд | 1.538 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 8 | 0.63 | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 8 | 2.5 | нд | нд | нд | 2 | нд | 1 | 5.7 | нд | нд | нд | 2.9 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | 3 | 12.16 | нд | 1.4 | нд | 13.203 | нд | 13 | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 13.848 | нд | 13 | нд
1 | Ленинградская область |  | 12.16 | нд | 1 | нд | 16.363 | нд | 15 | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 16.958 | нд | 15 | 0.77 | нд | нд | нд | 8.02 | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | 2.95 | нд | 2 | 4.53 | нд | 1 | нд | 7.875 | нд | 1 | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | 1 | 4.66 | нд | 1.4 | нд | 1.843 | нд | нд | 4.41 | нд | 0.41 | нд | 1.538 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 8 | 0.63 | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 8 | 2.5 | нд | нд | нд | 2 | нд | 1 | 5.7 | нд | нд | нд | 2.9 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | 3 | 12.16 | нд | 1.4 | нд | 13.203 | нд | 13 | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 13.848 | нд | 13 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.16 | нд | 1.4 | нд | 11.743 | нд | нд | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 11.938 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 4.53 | нд | 1 | нд | 7.875 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | нд | 4.66 | нд | 1.4 | нд | 1.843 | нд | нд | 4.41 | нд | 0.41 | нд | 1.538 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 12.16 | нд | 1.4 | нд | 11.803 | нд | нд | 15.74 | нд | 0.41 | нд | 12.048 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.65 | нд | 0.15 | нд | 10.9 | нд | нд | 14.23 | нд | 0.16 | нд | 11.32 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 3.27 | нд | нд | нд | 7.7 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | нд | 3.15 | нд | 0.15 | нд | 0.94 | нд | нд | 2.9 | нд | 0.16 | нд | 0.81 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 10.65 | нд | 0.15 | нд | 10.9 | нд | нд | 14.23 | нд | 0.16 | нд | 11.32 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 1.03 | нд | 0.16 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.16 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 1.03 | нд | 0.16 | нд | 0.11 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 1.03 | нд | 0.16 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.16 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.15 | нд | 0.06 | нд | нд | 1.03 | нд | 0.16 | нд | 0.11 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.25 | нд | нд | нд | 10.84 | нд | нд | 13.2 | нд | нд | нд | 11.21 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 3.27 | нд | нд | нд | 7.7 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 10.25 | нд | нд | нд | 10.84 | нд | нд | 13.2 | нд | нд | нд | 11.21 | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | 7.5 | нд | нд | нд | 9.96 | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | 9.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 7.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | 9.96 | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | 9.96 | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой" | L_01.01.01.03.05 | 2.5 | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №65/12-20 ТП от 01.12.2020г. с ИП Боровков | L_01.01.01.03.06 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №35/08-21 ТП от 18.08.2021г. с ООО "Петроресурс С-Пб" | M_01.01.01.03.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.51 | нд | 1.25 | нд | 0.903 | нд | нд | 1.51 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.51 | нд | 1.25 | нд | 0.903 | нд | нд | 1.51 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.51 | нд | 1.25 | нд | 0.903 | нд | нд | 1.51 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство новой трансформаторной подстанции для повышения надежности элктроснабжения населения мкр-на Ремиз г.Коммунар | L_01.01.04.01.01 | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.728 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт,прокладка КЛ 6кВ и прокладка ВЛ 0,4 кВ | К_01.01.04.02.01 | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 1 | нд | 0.175 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.62 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 5.02 | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 11 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-4П: замена ячеек | О_01.02.01.01.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-26: замена ячеек РУ-6 кВ | L_01.02.01.01.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-19: замена силового трансформатора | О_01.02.01.01.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26: замена силового трансформатора | N_01.02.01.01.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | J_01.02.01.01.07 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-21 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: замена ВЛ на ВЛИ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26/11 до пер. Солнечный | N_01.02.02.01.02 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ: замена КЛ 6 кВ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26 до ТП-26А | N_01.02.02.01.03 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд
1.6.1 | Приобретение переносного стенда РЕТОМ-51 | О_01.06.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ГАЗ с открытым кузовом и кабиной на 5 чел. | L_01.06.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.3 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ | К_01.06.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд