ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2020-2024 гг.

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24. Ранее ИПР АО «КЭС» на 2020-2024г. была утверждена Распоряжением №94 от 29.10.2021г. Комитета по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области.

Во исполнении решений совещания по вопросу рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы АО «КЭС» на 2020-2024г. (Протокол №10 от 25.08.2022г.) в проект ИП было включено мероприятие по приобретению автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ на сумму 0,995 млн.руб. с НДС за счет средств амортизации.

В период реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2020г. Утвержденный план | факт | 2021г. Утвержденный план | факт | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Амортизация, всего | млн. руб. | 3,92 | 3,92 | 3,77 | 3,75 | 13,13 | 3,92 | 9,79 | 5,78 | 8,79 | 8,79 | 39,40 | 26,16 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 3,92 | 3,92 | 3,77 | 3,75 | 8,88 | 3,92 | 8,84 | 5,78 | 8,79 | 8,79 | 34,20 | 26,16 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 0 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 48,64 | 45,30 | 17,50 | 14,37 | 21,54 | 13,62 | 21,54 | 31,81 | 0 | 21,54 | 107,92 | 126,63 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 2,89 | 1,2 | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 | 3,2 |
| НДС | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | млн. руб. | 52,56 | 49,22 | 24,16 | 19,31 | 34,67 | 19,54 | 31,33 | 37,59 | 8,79 | 30,33 | 150,20 | 155,99 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2020г. Утвержденный план | Факт | 2021г. Утвержденный план | факт | 2022г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 52,56 | 49,22 | 24,16 | 19,31 | 34,67 | 19,54 | 31,33 | 37,59 | 8,79 | 30,33 | 150,20 | 155,99 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 43,8 | 41,02 | 20,13 | 16,09 | 28,89 | 16,28 | 26,11 | 31,33 | 7,33 | 25,28 | 125,17 | 130,00 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 43,8 | 18,66 | 20,15 | 16,14 | 31,11 | 18,48 | 26,11 | 31,33 | 7,33 | 25,28 | 128,50 | 109,88 |
| Ввод в ОФ, МВА | 4,53 | 2,50 | 4,66 | 4,41 | 2,5 | 2,23 | 2,5 | 4,1 | 0 | 2,5 | 14,19 | 15,74 |
| Ввод в ОФ, км | 8,88 | 7,96 | 3,25 | 1,948 | 1,40 | 1,25 | 2 | 2,4 | 0 | 1 | 15,52 | 14,56 |
| Ввод в ОФ, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 |

Генеральный директор АО «КЭС»                                                                                   О.П. Нефёдов