ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО «Коммунарские электрические сети»

на 2020-2024 гг.

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24. Ранее ИПР АО «КЭС» на 2020-2024г. была утверждена Распоряжением №72 от 19.10.2022г. Комитета по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области.

Проект инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг. был доработан в соответствии с согласованными решениями, принятыми на совещании по вопросам доработки и согласования проекта изменений в инвестиционную программу АО «КЭС» (Протокол №15 от 28.07.2023г.).

При доработке инвестиционной программы АО «КЭС» исключило мероприятие по приобретению и установке интеллектуальной системы учета, запланированное к исполнению на 2023г. из программы в связи с передачей своего электрооборудования в 2024г. другой электросетевой организации и потери статуса сетевой организации, в которой есть своя интеллектуальная система учета, отличающаяся по своим техническим характеристикам от запланированной к приобретению АО «КЭС». Данное мероприятие планировалось осуществить за счет средств амортизации.

Согласно Протокола совещания по инвестиционным проектам N_01.02.01.01.04 и N_01.02.02.01.03 представлены акты технического освидетельствования оборудования в составе папки «Обосновывающие материалы»; проект N_01.02.02.01.02 принят к исполнению в 2023г.

В качестве источника финансирования ИПР в 2024г. учтены средства недоиспользованной амортизации прошлых лет в размере 2,153 млн. руб. (без НДС).

В период реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2020г. Утвержденный план | факт | 2021г. Утвержденный план | факт | 2022г. Утвержденный план | факт | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Амортизация, всего | млн. руб. | 3,92 | 3,92 | 3,77 | 3,75 | 3,92 | 6,56 | 5,78 | 0,396 | 8,79 | 9,82 | 26,17 | 24,44 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 3,92 | 3,92 | 3,77 | 3,75 | 3,92 | 6,56 | 5,78 | 0,396 | 8,79 | 7,24 | 26,17 | 21,86 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,58 | 0 | 2,58 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 48,64 | 45,30 | 16,19 | 14,37 | 13,62 | 14,43 | 31,81 | 28,96 | 21,54 | 26,05 | 131,80 | 129,10 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 2,89 | 1,2 | 2,001 | 2,53 | 0 | 2,699 | 0 | 0 | 4,89 | 6,43 |
| НДС | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | млн. руб. | 52,56 | 49,22 | 22,85 | 19,31 | 19,54 | 23,52 | 37,59 | 32,06 | 30,33 | 35,87 | 162,86 | 159,97 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2020-2024 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2020г. Утвержденный план | Факт | 2021г. Утвержденный план | факт | 2022г. Утвержденный план | факт | 2023г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | 2024г. Утвержденный план | Предложение по корректировки утвержденного плана | Утвержденный план Итого | Предложение по корректировки утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 52,56 | 49,22 | 22,85 | 19,31 | 19,54 | 23,52 | 37,59 | 32,06 | 30,33 | 35,87 | 162,86 | 159,97 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 43,8 | 41,02 | 19,04 | 16,09 | 16,28 | 19,59 | 31,33 | 26,72 | 25,28 | 29,89 | 135,73 | 133,32 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 43,8 | 18,66 | 20,15 | 16,14 | 18,48 | 19,60 | 31,33 | 26,72 | 25,28 | 29,89 | 139,04 | 111,01 |
| Ввод в ОФ, МВА | 4,53 | 2,50 | 3,4 | 4,41 | 2,23 | 2,63 | 4,1 | 4,08 | 2,5 | 2,5 | 16,76 | 16,12 |
| Ввод в ОФ, км | 8,88 | 7,96 | 2,07 | 1,948 | 1,25 | 1,85 | 2,4 | 1,79 | 1 | 1 | 15,59 | 14,55 |
| Ввод в ОФ, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 15 |

Генеральный директор АО «КЭС»                                                                                   О.П. Нефёдов