## форма 4
Приложение N 4 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 4. План ввода основных средств Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2020-2024 гг. Год раскрытия информации: 2023 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 19.10.2022г. №72
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019 | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Год 2022 | [13 empty] | Год 2023 | [13 empty] | Год 2024 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | план | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
| ВСЕГО, в том числе |  | 163.82 | 164.947 | нд | 32.412 | 0.77 | нд | 8.02 | нд | 2 | нд | 8.798 | 0 | нд | 2.95 | нд | 2 | нд | 43.801 | 4.53 | нд | 8.875 | нд | 1 | нд | 18.658 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | 1 | нд | 20.154 | 4.66 | нд | 3.248 | нд | нд | нд | 16.142 | 4.41 | нд | 1.948 | нд | нд | нд | 18.479 | 2.23 | нд | 1.25 | нд | 10 | нд | 19.602 | 2.63 | нд | 1.85 | нд | 10 | нд | 31.328 | 4.1 | нд | 2.4 | нд | 1 | нд | 26.72 | 4.075 | нд | 1.79 | нд | нд | нд | 25.275 | 2.5 | нд | 1 | нд | 3 | нд | 29.891 | 2.5 | нд | 1 | нд | 4 | нд | 139.037 | 16.76 | нд | 15.593 | нд | 15 | нд | 111.013 | 16.115 | нд | 14.548 | нд | 15 | нд
1 | Ленинградская область |  | 163.82 | 164.947 | нд | 32.412 | 0.77 | нд | 8.02 | нд | 2 | нд | 8.798 | 0 | нд | 2.95 | нд | 2 | нд | 43.801 | 4.53 | нд | 8.875 | нд | 1 | нд | 18.658 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | 1 | нд | 20.154 | 4.66 | нд | 3.248 | нд | нд | нд | 16.142 | 4.41 | нд | 1.948 | нд | нд | нд | 18.479 | 2.23 | нд | 1.25 | нд | 10 | нд | 19.602 | 2.63 | нд | 1.85 | нд | 10 | нд | 31.328 | 4.1 | нд | 2.4 | нд | 1 | нд | 26.72 | 4.075 | нд | 1.79 | нд | нд | нд | 25.275 | 2.5 | нд | 1 | нд | 3 | нд | 29.891 | 2.5 | нд | 1 | нд | 4 | нд | 139.034 | 16.76 | нд | 15.59 | нд | 15 | нд | 111.009 | 16.115 | нд | 14.548 | нд | 15 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 133.223 | 137.973 | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | 0.939 | 0 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 42.743 | 4.53 | нд | 8.875 | нд | нд | нд | 17.6 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | нд | нд | 20.154 | 4.66 | нд | 3.248 | нд | нд | нд | 16.142 | 4.41 | нд | 1.948 | нд | нд | нд | 13.021 | 2.23 | нд | 0.85 | нд | 1 | нд | 14.135 | 2.63 | нд | 1.62 | нд | 1 | нд | 26.51 | 4.1 | нд | 1 | нд | нд | нд | 26.39 | 4.075 | нд | 1.125 | нд | нд | нд | 17.95 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 21.71 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 120.378 | 16.76 | нд | 13.793 | нд | 1 | нд | 95.976 | 16.115 |  | 13.653 | нд | 1 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 130.06 | 134.81 | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | 0.939 | 0 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 39.41 | 3.27 | нд | 7.7 | нд | нд | нд | 17.6 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | нд | нд | 15.903 | 3.15 | нд | 1.09 | нд | нд | нд | 12.969 | 2.9 | нд | 0.97 | нд | нд | нд | 13.021 | 2.23 | нд | 0.85 | нд | 1 | нд | 14.135 | 2.63 | нд | 1.62 | нд | 1 | нд | 26.51 | 4.1 | нд | 1 | нд | нд | нд | 26.39 | 4.075 | нд | 1.125 | нд | нд | нд | 17.95 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 21.71 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 112.794 | 15.25 | нд | 11.64 | нд | 1 | нд | 92.803 | 14.605 | нд | 12.675 | нд | 1 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.67 | 5.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | 0.4 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | 0.999 | 0.4 | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 1.671 | 0.63 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 2.11 | 1.03 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.25 | 0.25 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.076 | 1.03 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 5.358 | 1.68 | нд | 0.54 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | 2.67 | 5.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.405 | 0.4 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | 0.999 | 0.4 | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 1.671 | 0.63 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | 2.11 | 1.03 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.249 | 0.25 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.076 | 1.03 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 5.358 | 1.68 | нд | 0.54 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 127.39 | 129.45 | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | 0.939 | 0 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 39.41 | 3.27 | нд | 7.7 | нд | нд | нд | 17.6 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | нд | нд | 13.498 | 2.75 | нд | 0.88 | нд | нд | нд | 11.97 | 2.5 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | 11.35 | 1.6 | нд | 0.8 | нд | 1 | нд | 12.025 | 1.6 | нд | 1.51 | нд | 1 | нд | 26.51 | 4.1 | нд | 1 | нд | нд | нд | 24.14 | 3.825 | нд | 0.915 | нд | нд | нд | 17.95 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 21.71 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 108.718 | 14.22 | нд | 11.38 | нд | нд | нд | 87.445 | 12.925 | нд | 12.135 | нд | 1 | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | 71.92 | 71.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.939 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 15.82 | 2.5 | нд | 1.7 | нд | нд | нд | 17.6 | 2.5 | нд | 7.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.675 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | нд | 17.95 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 13.52 | 2 | нд | 0.515 | нд | нд | нд | 17.95 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 21.71 | 2.5 | нд | 1 | нд | нд | нд | 51.72 | 7.5 | нд | 3.7 | нд | нд | нд | 53.505 | 7 | нд | 10.185 | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская Славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | 23.59 | 23.59 | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.59 | 0.77 | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой" | L_01.01.01.03.05 | 11.97 | 11.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.97 | 2.5 | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 11.97 | 2.5 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.97 | 2.5 | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 11.97 | 2.5 | нд | 0.75 | нд | нд | нд
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №65/12-20 ТП от 01.12.2020г. с ИП Боровков | L_01.01.01.03.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.528 | 0.25 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.528 | 0.25 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №35/08-21 ТП от 18.08.2021г. с ООО "Петроресурс С-Пб" | M_01.01.01.03.07 | 19.91 | 19.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.35 | 1.6 | нд | 0.8 | нд | 1 | нд | 11.35 | 1.6 | нд | 0.8 | нд | 1 | нд | 8.56 | 1.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | 8.56 | 1.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.91 | 3.2 | нд | 0.8 | нд | 1 | нд | 19.91 | 3.2 | нд | 0.8 | нд | 1 | нд
1.1.1.3.8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №02/12/22 ТП от 02.12.2022г. с МКУ УС ГМР" | N_01.01.01.03.08 | нд | 2.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | 0.225 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | 0.225 | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.163 | 3.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.251 | 1.51 | нд | 2.158 | нд | нд | нд | 3.173 | 1.51 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.251 | 1.51 | нд | 2.153 | нд | нд | нд | 3.173 | 1.51 | нд | 0.978 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.918 | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | 0.928 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | 0.928 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство новой трансформаторной подстанции для повышения надежности элктроснабжения населения мкр-на Ремиз г.Коммунар | L_01.01.04.01.01 | 0.918 | 0.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | 0.928 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.918 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд | 0.928 | 0.25 | нд | 0.978 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.245 | 2.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.18 | нд | нд | нд | 2.245 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | 2.245 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт,прокладка КЛ 6кВ | К_01.01.04.02.01 | 2.245 | 2.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.18 | нд | нд | нд | 2.245 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.333 | 1.26 | нд | 1.175 | нд | нд | нд | 2.245 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 27.477 | 23.845 | нд | 8.822 | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | 7.859 | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.629 | нд | нд | 0.4 | нд | 8 | нд | 4.629 | нд | нд | 0.23 | нд | 8 | нд | 4.818 | нд | нд | 1.4 | нд | 1 | нд | 0.33 | нд | нд | 0.665 | нд | нд | нд | 6.092 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.948 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 15.539 | нд | нд | 1.8 | нд | 11 | нд | 11.907 | нд | нд | 0.895 | нд | 11 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 22.551 | 22.551 | нд | 8.822 | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | 7.859 | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.092 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.948 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 22.551 | 22.551 | нд | 8.822 | нд | нд | 2.02 | нд | 2 | нд | 7.859 | нд | нд | 2.7 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.092 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.948 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-4П: замена ячеек | О_01.02.01.01.01 | 4.98 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.98 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.98 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.98 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.98 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-26: замена ячеек РУ-6 кВ | L_01.02.01.01.02 | 3.665 | 3.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 3.665 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-19: замена силового трансформатора | О_01.02.01.01.03 | 1.112 | 1.112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.112 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.112 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.112 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26: замена силового трансформатора | N_01.02.01.01.04 | 0.856 | 0.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | 6.08 | 6.08 | нд | 2.962 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | 2.89 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | J_01.02.01.01.07 | 5.858 | 5.858 | нд | 5.86 | нд | нд | 1.4 | нд | 2 | нд | 4.969 | нд | нд | 1.6 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.926 | 1.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | 3.962 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 0.33 | нд | нд | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.926 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | 1.294 | нд | нд | 0.895 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.926 | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | 3.962 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.926 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | 1.171 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-28 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | 0.964 | 0.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: замена ВЛ на ВЛИ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26/11 до пер. Солнечный | N_01.02.02.01.02 | 0.207 | 0.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ: замена КЛ 6 кВ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26 до ТП-26А | N_01.02.02.01.03 | 3.755 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.755 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.755 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | 0.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Строительство ВЛ от ТП26А до жилого дома по ул. Железнодорожная, г. Коммунар | N_01.02.02.02.01 | нд | 0.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Приобретение и установка интеллектуальной системы учета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.12 | 3.129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.829 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.838 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.233 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.233 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 3.117 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.126 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.6.1 | Приобретение переносного стенда РЕТОМ-51 | О_01.06.01 | 1.233 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.233 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.233 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.23 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.23 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ГАЗ с открытым кузовом и кабиной на 5 чел. | L_01.06.02 | 1.058 | 1.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.058 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.3 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ | К_01.06.03 | 0.829 | 0.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.829 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.838 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.829 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.838 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд