## форма 14
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунарские электрические сети" 2020-2024 гг. Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей без НДС |  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км, до | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км, после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
| ВСЕГО, в том числе |  | 203.895 | нд | 167.079 | нд | нд | 26.289 | 140.79 | 136.396 | нд | 116.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ленинградская область |  | 203.895 | нд | 167.079 | нд | нд | 26.289 | 140.79 | 136.396 | нд | 116.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 167.101 | нд | 144.54 | нд | нд | 3.75 | 140.79 | 117.614 | нд | 97.494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 163.351 | нд | 140.79 | нд | нд | нд | 140.79 | 114.451 | нд | 94.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт | L_01.01.01.02.01 | 6.43 | договор | 6.43 | нд | нд | нд | 6.43 | 5.36 | 2023 | 5.36 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1680
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 156.921 | нд | 134.36 | нд | нд | нд | 134.36 | 109.091 | нд | 88.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №102/12-16 ТП от 27.12.2016г. с ООО "Запстрой" | H_01.01.01.03.03 | 86.051 | договор | 63.49 | нд | нд | нд | 63.49 | 53.5 | 2023 | 53.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Графская славянка" Договор №03/01-17 ТП от 23.01.2017г. с ООО "АРМАДА" | J_01.01.01.03.04 | 28.31 | договор | 28.31 | нд | нд | 0 | 28.31 | 20.12 | 2020 | 0 | технологическое присоединение | аренда земельгого участка | 0 | 6 | 300 | 770
1.1.1.3.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №54/08-15 ТП от 26.08.2015г. с ООО "Запстрой" | L_01.01.01.03.05 | 14.367 | договор | 14.367 | нд | нд | нд | 14.367 | 11.973 | 2021 | 11.973 | технологическое присоединение | аренда земельгого участка | нд | нд | 0 | 1000
1.1.1.3.6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения ЖК "Ново-Антропшино" Договор №65/12-20 ТП от 01.12.2020г. с ИП Боровков | L_01.01.01.03.06 | 1.833 | договор | 1.833 | нд | нд | нд | 1.833 | 1.528 | 2021 | 1.528 | технологическое присоединение | аренда земельгого участка | нд | нд | нд | 180
1.1.1.3.7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №35/08-21 ТП от 18.08.2021г. с ООО "Петроресурс С-Пб" | M_01.01.01.03.07 | 23.89 | договор | 23.89 | нд | нд | нд | 23.89 | 19.91 | 2023 | 19.91 | технологическое присоединение | аренда земельгого участка | нд | нд | нд | 3200
1.1.1.3.8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для постоянного электроснабжения Договор №02/12/22 ТП от 02.12.2022г. с МКУ УС ГМР" | N_01.01.01.03.08 | 2.47 | договор | 2.47 | нд | нд | нд | 2.47 | 2.06 | 2023 | 2.06 | технологическое присоединение | аренда земельгого участка | нд | нд | нд | 225
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.75 | нд | 3.75 | нд | нд | 3.75 | нд | 3.163 | нд | 3.163 | нд | нд | нд | 0.978 | 0.32 | 1.26
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.101 | нд | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | 0.918 | нд | 0.918 | нд | нд | нд | 0.978 | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство новой трансформаторной подстанции для повышения надежности элктроснабжения населения мкр-на Ремиз г.Коммунар | L_01.01.04.01.01 | 1.101 | смета в соответствии с укрупненными нормативами цены | 1.101 | нд | нд | 1.101 | нд | 0.918 | 2021 | 0.918 | нд | нд | нд | 0.978 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.649 | нд | 2.649 | нд | нд | 2.649 | нд | 2.245 | нд | 2.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2.1 | Реконструкция КТП и КЛ 6 кВ: Замена КТП 160 кВт на КТПн 630 кВт,прокладка КЛ 6кВ и прокладка ВЛ 0,4 кВ | К_01.01.04.02.01 | 2.649 | смета в соответствии с укрупненными нормативами цены | 2.649 | нд | нд | 2.649 | нд | 2.245 | 2021 | 2.245 | нд | нд | нд | нд | 0,32МВА | 1,26МВА
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 33.049 | нд | 18.794 | нд | нд | 18.794 | нд | 15.662 | нд | 15.662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.99 | нд | 12.735 | нд | нд | 12.735 | нд | 10.613 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе | Г | 26.99 | нд | 12.735 | нд | нд | 12.735 | нд | 10.613 | нд | 10.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ на ТП-4П: замена ячеек | О_01.02.01.01.01 | 5.976 | смета | 5.976 | нд | нд | 5.976 | нд | 4.98 | 2024 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-26: замена ячеек РУ-6 кВ и | L_01.02.01.01.02 | 4.398 | смета | 4.398 | нд | нд | 4.398 | нд | 3.665 | 2022 | 3.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-19: замена силового трансформатора | О_01.02.01.01.03 | 1.334 | смета | 1.334 | нд | нд | 1.334 | нд | 1.112 | 2024 | 1.112 | нд | нд | нд | нд | 100 кВА | 400 кВА
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26: замена силового трансформатора | N_01.02.01.01.04 | 1.027 | смета | 1.027 | нд | нд | 1.027 | нд | 0.856 | 2023 | 0.856 | нд | нд | нд | нд | 63 кВА | 100 кВА
1.2.1.1.5 | Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4 | I_01.02.01.01.05 | 7.227 | смета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция сетей 6 кВ от РП-4 до ТП-26 с заменой выключателя нагрузки в ТП-26 | J_01.02.01.01.07 | 7.028 | смета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.059 | нд | 6.059 | нд | нд | 6.059 | нд | 5.049 | нд | 5.049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.911 | нд | 5.911 | нд | нд | 5.911 | нд | 4.926 | нд | 4.926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ: перенос КЛ 6кВ от ТП-28 до ТП-21А по адресу:г.Коммунар, ул. Кобраловская | М_01.02.02.01.01 | 1.157 | смета | 1.157 | нд | нд | 1.157 | нд | 0.964 | 2022 | 0.964 | нд | нд | 0.26 | 0.4 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: замена ВЛ на ВЛИ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26/11 до пер. Солнечный | N_01.02.02.01.02 | 0.248 | смета | 0.248 | нд | нд | 0.248 | нд | 0.207 | 2023 | 0.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ: замена КЛ 6 кВ по адресу: г.Коммунар, от ТП-26 до ТП-26А | N_01.02.02.01.03 | 4.506 | смета | 4.506 | нд | нд | 4.506 | нд | 3.755 | 2023 | 3.755 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0.148 | смета | 0.148 | нд | нд | 0.148 | нд | 0.123 | 2023 | 0.123 | нд | нд | нд | 0.265 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Строительство ВЛ от ТП26А до жилого дома по ул. Железнодорожная, г. Коммунар | N_01.02.02.02.01 | 0.148 | смета | 0.148 | нд | нд | 0.148 | нд | 0.123 | 2023 | 0.123 | нд | нд | нд | 0.265 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.745 | нд | 3.745 | нд | нд | 3.745 | нд | 3.12 | нд | 3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение переносного стенда РЕТОМ-51 | О_01.06.01 | 1.48 | запрос предложений | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.233 | 2024 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ГАЗ с открытым кузовом и кабиной на 5 чел. | L_01.06.02 | 1.27 | запрос предложений | 1.27 | нд | нд | 1.27 | нд | 1.058 | 2020 | 1.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение автомобиля для нужд оперативно-выездной бригады в замен устаревшего ВАЗ | К_01.06.03 | 0.995 | запрос предложений | 0.995 | нд | нд | 0.995 | нд | 0.829 | 2022 | 0.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд